## 2017
序号 | 任务 | 子任务 | 下发时间 | 计划完成时间 | 完成时间 | 进展 | 责任人 | 状态 | 备注
1 | video卡顿分析 | wireshark黑色标记报文计算规则 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | Tcp previous segment not captured 数据包乱序，后续 seq TCP Dup ACK ?#? 应答（请求）包重传，第一个问号表示源报文序号，第二个问号表示次数 ack TCP Out-of-Order 收到响应包乱序，前一个包没有收到，收到后面的包 ack tcp fast retransmission 发送方连续三次重复，接收方立即打断，接收方重新发送 Tcp retransmission（tcp重传） tcp spurious retransmission(tcp伪重传) | 任宝坤 | 已完成
|  | wireshark源码相关内容查找 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |  | 未找到wireshark计算方式 | 任宝坤
|  | 视频卡顿规则定义 | 2017-03-08 | 2017-03-10 |  |  | 任宝坤
2 | 服务器svn修复 | svn认证失败 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | svn服务器在权限划分的地方，路径设置不明确导致无法访问。已改为根目录 | 任宝坤 | 已完成
| 后台指标勾选判断去除 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 |  | 任宝坤 | 已完成
3 | 结果展示调整 | 报告输出页面增加标题视频业务对比，去除“目前版本仅适合视频业务处理”的问题提示。 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 |  | 任宝坤 | 已完成
4 |  | windows scale描述有单个文件域 移至 视频业务对比中 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 |  | 任宝坤 | 已完成
5 | 高级设置界面优化 | 视频比较添加至业务个性指标中，优化悬浮解释 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  | 任宝坤 | 已完成
6 | IP归属地址查询调整 |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 先到聚合中查询->若为空再到新浪查询 | 任宝坤 | 已完成
|  | ip归属地本地备份 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 数据库备份IP归属地 | 任宝坤 | 已完成
|  | ip归属地定时更新 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | ip归属地本地备份，定时器更新（每周一 1点）， | 任宝坤 | 已完成
7 | 数据库存储编码格式调整 | 数据库编码修改为UTF-8 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-23 |  | 任宝坤 | 已完成
8 | 布局优化、指标名修改 |  | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | time to first byte 修改为 建链后首包延时，ip归属 修改为 服务器ip归属，详细信息标题内容居顶 | 任宝坤 | 已完成
9 | 服务器时区修改为上海时间 |  | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-27 |  | 任宝坤 | 已完成
10 | ，服务器测试环境搭建新增tomcat8-test |  | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-27 |  | 任宝坤 | 已完成
11 | 视频对比内容居左显示 |  | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-27 |  | 任宝坤 | 已完成
12 | 文件列表全选功能修正，通用指标顺序、排版调整 |  | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 |  | 任宝坤 | 已完成
13 | 通用指标顺序、排版调整 ，文件列表文件计数修正 |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  | 任宝坤 | 已完成
14 | PDF输入框调整 |  | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-30 |  | 任宝坤 | 已完成
14 | 顶部用户信息位置，通用指标布局 |  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  | 任宝坤 | 已完成
15 | 新需求会议，后台参数标记 |  | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 任宝坤 | 已完成
16 | 前端展示 | 前端：跨省判断、指标勾选项校验、去除测试归属地、上传文件名规则校验 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | 任宝坤 | 已完成
17 | 后台数据计算 | 后台：频繁拆建联次数统计、最大DNS时延 ip （低效）、最大断链时延 ip （低效）、最大断链时延 port （低效）、 最大建链后首包时延 ip （低效）、最大建链后首包时延 port （低效）、最大TCP建链时延 ip （低效）、 最大TCP建链时延 port （低效）、最大平均RTT时间 ip （低效）、最大平均RTT时间 port （低效）、 最低效率链路、log平均DNS时延(ms)、log平均TCP建链时延(ms)、log平均建链后首包时延(ms)、log平均断链时延(ms) log平均RTT时间(ms) 平均报文请求响应时间、log平均交互时间(ms)、后台java bean注释 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | 任宝坤 | 已完成
18 | 前端计算、展示 | 平均值，及标题增加"平均" | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 |  | 任宝坤 | 已完成
19 | 后台准确性 | 准确性（总链路数、tcp最大建链时延为空、频繁拆建联次数）、ip跨区后台完善且增加redis缓存 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 |  | 任宝坤 | 已完成
20 | 前端布局、展示 | 1、当没有服务器跨省问题时应该不显示这条信息并且在上面汇总描述中也要省去 2、火狐浏览器平台页面文件选择“提交”按钮移动到第二行了，夹在浏览 与 全选按钮之间 3、因为链路效率、耗时长、小包多以及链路多等问题是并列对等的问题，应该用顿号 4、如果上面描述基础文件在交互时间方面劣于竞品文件并且存在子问题劣于竞品的时候需要显示出哪方面劣于，如“报文1 业务在 DNS时延方面可能存在问题，情深度分析” 5、跨省描述格式应该修改为“服务器涉及7个地区：北京市、广东省、上海市、河南省、美国、天津市、河北省”等样式 6、访问服务器跨区域，频繁拆建链，TCP WINDOW SCALE OPTION三个参数是并列关系，应该用顿号隔开 7、TCP WINDOW SCALE OPTION问题涉及描述后面要用中文冒号，冒号后面在罗列对应的IP及端口 8、交互时间和交互流量后面的冒号修改为中文字体冒号 9、基本结论与下属报文1的名称距离太近，适当调整布局 10、基本结论中中经对比分析部分的描述应该适当向后调整，现在太突出靠前 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-08 |  | 任宝坤 | 已完成
21 |  | 对比结论部分显示方式、基本结论无信息时，不显示、去除.pcap、建议数准确性，交互流量判断、百分比展示去除、文件名根据业务缩减 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 2017-04-09 |  | 任宝坤 | 已完成
22 |  | 报文处理概述： 1 图标 和下面4个字图标描述，对其方式应该是居中对其； 2 关于报文信息的描述，固定头部位置对齐；暂定概述内容比4个字图标描述提前两个字符； 3 概述部分的数据，需要字号+1，加粗，涂深棕色。 4 报文清洗，下面的文字描述为：（）条有效ip,已清洗掉（）条；（链路的描述方式与IP相同） 5 参数计算，如果是18个参数都可以计算，下面.“（）个参数无法计算”不再显示； 6 报文名称不再使用文件名称，启用原方式见本邮件最下方：报文名称显示的方式。 7 如果目前的方式，间隔不开，导致布局较乱，可借鉴附件中的图，增加中间分隔线 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 2017-04-09 |  | 任宝坤 | 已完成
23 |  | 基本结论： 1 第一行的问题间要用顿号 2 第二行，问题描述，涉及3个地区：北京市、上海市、广东省。注意冒号 和顿号的使用 3 “ TCP WINDOW SCALE OPTION ” 改为“链路不支持 TCP WINDOW SCALE OPTION 参数问题 ” 下面也要改好 。 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 2017-04-09 |  | 任宝坤 | 已完成
24 |  | 对比结论： 1 将“经过对比分析，”去掉，添加本段标题“对比结论” 标题格式与基本结论 一致 2 对比结论整体描述已调整，单独邮件已发出。 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 2017-04-09 |  | 任宝坤 | 已完成
25 |  | 详细信息显示 1 详细信息显示，报文名称前，加标题 “详细信息显示”，显示方式与之前“基本结论”等标题一致，因可能涉及多个报文分析，改标题单独内容块显示。 2 报文具体名称不再使用文件本书名称，启用原方式见本邮件最下方：报文名称显示的方式。 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 2017-04-09 |  | 任宝坤 | 已完成
26 | 对比结论：界面调整、数据准确性验证 |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-04-11 |  | 任宝坤 | 已完成
27 | 修正 链路图点击放大 功能时，ip和图形不 对应 |  | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 |  | 任宝坤 | 已完成
28 | dns增加判断逻辑 | 详细数据 -> dns增加判断逻辑 : dns结束时间必须大于 IP 第一条链路的开始时间 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-20 |  | 任宝坤 | 已完成
29 | log分析并发个数修改 | 因为没创建一个线程对象会增加内存空间占用，所以，log分析多线程并发处理改为2个同时进行 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-20 |  | 任宝坤 | 已完成
30 | bug修改 | 重传识别计算错误，并且重传识别定义不明确 链路图中每条链路的条形状态跟实际情况对不上，并且链路顺序也不对 链路图中条形跟链路IP及端口初始时是对齐的，但是放将图放大及放大后又返回初始最小时，都出现时间条跟纵轴未对齐 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | 任宝坤 | 已完成
31 |  | 长时间无操作退出登录 平均RTT时间计算错误 在上传文件时一次只能上传一个文件 HefeixinTextGroup.pcap和WeixinTextGroup.pcap文件由于时长未达到1s导致在吞吐中没内容显示 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  | 任宝坤 | 已完成
32 | 火狐浏览器网页错误问题 | 浏览器旧版本升级造成组件缺失，需要重新安装火狐浏览器 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  | 任宝坤 | 已完成
33 | bug修改 | 吞吐曲线图修改负值问题，修改逻辑，改为获取每个报文 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 |  | 任宝坤 | 已完成
34 |  | IP流量图加宽（占据一行），链路有效率为0时显示N/A | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-04 |  | 任宝坤 | 已完成
35 |  | 吞吐曲线图 毫秒计算（在N个log中持续时间都小于0.5的，以ms显示，否则以s显示） | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  | 任宝坤 | 已完成
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

## 2016
序号 | 任务 | 子任务 | 下发时间 | 计划完成时间 | 完成时间 | 进展 | 责任人 | 状态 | 备注
1 | 数据校对 | Time to First Byte | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 获取第一个http后第一个数据包时间（之前是 第一个http，ack后第一个数据包时间 ） | 任宝坤 | 已完成
|  | double类型精度溢出 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 计算方式不变（底层由2进制计算），将展示界面的参数格式化成字符串即可 | 任宝坤 | 已完成
2 | 指标测试 | Time to First Byte、链路有效率 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 测试无三次握手、无HTTP、有三次握手、有HTTP的情况 | 任宝坤 | 已完成
3 | 指标说明文档 | 链路图 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 链路图 原始参数、计算说明、指标定义 | 任宝坤 | 已完成
|  | Time to First Byte | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | Time to First Byte提取方法更新： 第三次握手时间 setup3Ts （不存在时，默认为0） 第一个数据包时间data1Ts 第一个http后第一个数据包时间data2ts， （1）如果不包含 http协议 或者 不含三次握手 的 data1Ts-setup3Ts = Time to First Byte （2）否则，data2Ts-setup3Ts = Time to First Byte | 任宝坤 | 已完成
4 | echarts插件源码分析 | 图标数据悬浮提示层，显示自定义信息 | 2016-10-21 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 悬浮提示信息追加，链路耗时 | 任宝坤 | 已完成
5 | aro源码分析 | ARO源码环境搭建 和 运行方法 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | （1）aro运行准备环境搭建 （2）画面程序运行入口MainFrame中的main方法 （3）工具测试运行入口Application中的main方法 | 任宝坤 | 已完成
6 |  | AT&T ARO Waterfall View指标， 计算方法、原始参数说明 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | （1）相关文件功能说明 （2）相关指标计算方法，原始参数获取方法 | 任宝坤 | 已完成 | 2016/11/01遇到TLS/SSL协议判断，对TLS/SSL封装的固定参数不了解导致进度滞后
7 |  | AT&T ARO Waterfall View指标 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | （1）相关文件功能说明 （2）相关指标计算方法，原始参数获取方法 | 任宝坤 | 已完成
8 |  | File Types指标 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | （1）相关文件功能说明 （2）相关指标计算方法，原始参数获取方法 | 任宝坤 | 已完成
9 |  | Trace Benchmarking指标、Connection statistics指标 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | （1）相关文件功能说明 （2）相关指标计算方法，原始参数获取方法 | 任宝坤 | 已完成
10 |  | Diagnostic指标 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 相关指标计算方法 | 任宝坤 | 已完成
|  | pcap文件解析流程 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 从打开软件到，文件分析完毕 | 任宝坤 | 已完成
11 |  | Diagnostic指标原始参数 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 原始参数获取方法，计算方式 | 任宝坤 | 已完成
|  | ARO搭建及运行说明文档完善 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | （1）增加Windows 32位 注意事项，jdk1.7 及 相应32位软件 （2）标明可以忽略的步骤 （3）jdk 安装说明、Maven 版本更新方法、项目导入增加Maven-Update Project方法、winpcap组件安装说明 （4）弹框错误提示：Could not calculate build plan: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-resources-plugin:2.6 or one of；解决办法 | 任宝坤 | 已完成
12 | 链路图 | 开始时间按时间排序 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 开始时间从上至下，越来越大 | 任宝坤 | 已完成
|  | 链路图增加放大缩小功能 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 链路图高度超过400px时出现纵向滚动条， 放大、缩小功能只针对横向宽度 | 任宝坤 | 已完成
13 | 布局格式讨论、调试 | 左侧导航、指标分析布局 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 网上搜索相关素材、系统样式调试 | 任宝坤 | 已完成
|  | 指标分析、报告输出 中布局样式调整 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | （1）指标分析中 文件选择、高级设置 布局样式调整 （2）报告输出图表展示在第二个标签页（数据展示后） （3）布局调整后，相对应的css、js、后台对应关联变更 | 任宝坤 | 已完成
14 | 系统兼容性 | IE兼容性整体布局修复 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | IE8及以上版本布局修正，IE9及以上兼容（不影响其他浏览器） | 任宝坤 | 已完成
15 | 数据准确性 | 链路图中指标定义有误修正 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 分隔点第一个有效报文时间： （1）有syn或http的取第一个len>0的包时间 （2）否则取当前链路第一个包时间 | 任宝坤 | 已完成
|  | IP地址没有按序解析 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 数据展示和链路图顺序保持一致： （1）开始时间 = DNS、DNS不存在时取SYN、DNS和SYN都不存在时取链路开始时间 （2）对不同IP进行排序（相同IP中不同端口号的正常），按开始时间从小大 （3）链路图先存储容器，在逆序，在排序 | 任宝坤 | 已完成
|  | Time to First Byte计算错误 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 取第一个有效报文时间（原始参数取错了） | 任宝坤 | 已完成
链路时间有效率计算错误
|  | 重传识别错误、断链时延计算错误、串行链路相邻链路间隔时延计算有误、IP归属地显示异常、IP流量分布图统计结果有误、链路图显示有误、包长分布图显示有误、IP流量分布图统计错误、链路图数据显示错误、平均链路时间有效率单位有误、多个log同时分析时，数据计算有误 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 详见 bug 问题列表说明 | 任宝坤 | 已完成
|  | 重传判断方法（优化） | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | （1） ack、seq、win、fin（是否包含，一致）；（2）满足条件一的情况在判断当前 len<上次len | 任宝坤 | 已完成
16 | 后台校验 | 一同账号可重复登陆多次 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 用户端浏览器关闭（bug标签关闭无效，服务器端依然存在session）、退出功能 之后才允许重新登录 | 任宝坤 | 已完成
17 | 链路图修改 | X轴单位，Y轴显示不全 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 链路图X轴增加 ms（毫秒）单位，Y轴数据全部显示（数据100条时）； | 任宝坤 | 已完成
18 | 第三方接口-聚合数据调试 | 聚合数据接口调试 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 接口密钥重新认证；客服沟通反馈17年1月将开始收费，在这之前该接口没有任何限制 | 任宝坤 | 已完成
19 | 重传判断参数变更 | 变更ack、seq参数 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 以ack、seq原始参数为准 | 任宝坤 | 已完成
20 | 数据表展示优化 | 串行链路相邻链路间隔时延 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 内容增加负值显示、名称改为 相邻链路间隔时延 | 任宝坤 | 已完成
|  | 串并行判断增加并行说明 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 显示并行 | 任宝坤 | 已完成
|  | 串行单元格调试 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 计算方式优化，原方式导致表格中部分数据不能显示 | 任宝坤 | 已完成
16 | 对应上面序号16重新修改 |  |  |  | 2016-11-29 | 修改为登录页面状态提示，后台控制单点登录 | 任宝坤 | 已完成
21 | ip流量数据准确性修复 |  | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 相同IP流量和 | 任宝坤 | 已完成
22 | 串并行判断还原 |  | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 取消单元格合并 | 任宝坤 | 已完成
23 | 链路图ip（Y轴）顺序调整 |  | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | Y轴分离图片后显示顺序与图片瀑布图顺序保持一直 | 任宝坤 | 已完成
24 | 用户登录时异常终止提示 |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 针对不同场景提示，会话超时、其它地点登录 | 任宝坤 | 已完成
25 | 以ip地址为主键冲突导致显示不全 |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 不同log存在相同ip时，第二个ip也要显示地址 | 任宝坤 | 已完成
26 | 数据空值展示、包长分布图最大范围 |  | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | DNS、建链时延、断链时延不存在时显示N/A，包长分布图显示当前log最大长度 | 任宝坤 | 已完成
27 | bug问题测试 | 准确性： 30/31/33/38/40 功能： 34/36/74 单元测试 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 详见 bug 问题列表说明 | 任宝坤 | 已完成
28 | 界面优化 | 图形间距优化， 详细信息位置和展开功能提示， ip归属地址超过25个字时以‘（’换行 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-06 |  | 任宝坤 | 已完成
| 指标提取规则优化 | 交互流量、交互时间、断链时延 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 交互流量、交互时间： 增加过滤 成对fin 断链时延：增加过滤 重传 | 任宝坤 | 已完成
| http请求解析空指针异常 |  | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | http冗余数据过滤 | 任宝坤 | 已完成
29 | 李鹏飞任务交接 | pdf生成、linux服务器部署环境 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | pdf生成、linux服务器部署环境 任务交接；熟悉pdf生成代码，pcap文件解析异常修改 | 任宝坤 | 已完成
30 | http报文解析修改 | 去除端口号判断是否为HTTP的校验 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 去除端口号校验，直接判断坐标为之后是否存在协议信息；提供相关ip、域名。 | 任宝坤 | 已完成
31 | 频繁拆建链的相关信息 | http相关信息提取 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 1、相关的 ip 2、 并将ip的域名解析处理 （**.com） 3、 拆建链的数目 4、 最短键连间隔 5、 平均建立时间 | 任宝坤 | 已完成