## 功能点开发进展
模块 | 序号 | 子任务 | 责任人 | 状态 | 完成时间 | 备注
web前端 | 1 | 前端SpringMVC和mybatis框架搭建（无具体呈现内容） | 韩瑜 | 完成 | 2016-06-14
| 2 | web界面UI设计-首页、分析模块、报告输出模块 | 王晶 | 完成 | 2016-06-30
| 3 | 前台展示完成菜单、导航、内容展示的整体布局 | 任宝坤 | 完成 | 2016-06-22
| 4 | 前后台传输采用json格式数据交互，完成内容展示的js控制 | 任宝坤 | 完成 | 2016-06-23
| 5 | web界面开发 | 任宝坤 | 完成 | 2016-06-24 | 根据UI设计，进行代码编写
| 5 | 指标分析-打开 底部控制按钮调整至中间分隔栏；控制按钮名称修改为箭头方式 注：将一键分析排版至底部中间位置 | 任宝坤 | 完成 | 2016-08-05
| 6 | 指标分析-打开 文件选取右侧右下角增加“指标设置”按钮，跳转至指标选取界面 | 任宝坤 | 完成 | 2016-08-05
| 7 | 报告输出-数据图表 右上角只保留“图表”按钮，点击“图表”切换颜色 | 任宝坤 | 完成 | 2016-08-05
| 8 | 指标分析-打开 增加格式单选控制按钮，txt、pcap两种格式，默认选中pcap 注：位置暂时由开发人员安排 | 任宝坤 | 完成 | 2016-08-05
| 9 | 报告输出-生成报告 生成报告可以根据弹窗选择保存路径 注：除IE外不能弹窗的浏览器需自行修改浏览器选项设置下载功能 | 任宝坤 | 完成 |  | 8月12日讨论结果
| 10 | 用户名转到个人中心并设计 注：去除设置 | 任宝坤 | 完成 |  | 8月12日讨论结果
| 11 | 指标选取界面优化 注：指标列表换行、通用和业务个性指标固定区域，与指标定义区域添加分割线 | 任宝坤 | 完成 |  | 8月12日讨论结果
| 12 | 生成报告：保留PDF、Exel两种格式， 注：水印默认隐藏，根据选取格式判断是否显示水印 | 任宝坤 | 完成 |  | 8月12日讨论结果
| 13 | 数据图表-编辑，弹出独立对话框，可固定大小，根据需要呈现滑动条 | 任宝坤 | 完成 |  | 8月12日讨论结果
| 14 | 图表设计 链路、吞吐曲线图、包长分布图 | 任宝坤 | 完成 |  | 8月13日讨论结果
| 15 | 生成报告-数据图表 默认呈现汇总数据，增加“详细信息”功能，点击展开数据明细 注：数据明细呈现方式-展开形式优先，有难度可考虑弹框形式，列排序 | 任宝坤 | 完成 |  | 9月1日讨论结果
| 16 | 生成报告-数据图表 增加协议划分指标（get/post） | 任宝坤 | 完成
| 17 | 生成报告-数据图表 数据图表间分隔色，数据校对（保留校对数据或截图对比） | 任宝坤 | 完成
| 18 | 生成报告-数据图表 IP链路柱形图（横向IP、纵向总流量） | 任宝坤 | 完成 |  | 图的名字，可参考Omnipeek软件
| 19 | 链路图（waterfall）：串行、并行（横向时间、纵向IP及请求内容）-参考ARO | 任宝坤 | 完成 |  | 图的名字，可参考ARO软件
| 20 | 分析时进度条 | 党巨龙 | 完成 |  | 需有实际进度效果
| 21 | 生成报告-数据图表 增加其他IP行 | 任宝坤 |  |  | 先过滤出有效服务器IP
| 22 | 生成报告-数据图表 汇总表内，判断不同业务指标的最小值，最小值标注绿色 | 任宝坤 | 完成
| 23 | 生成报告-数据图表 “IP归属”列之前，增加一列“测试地归属” | 任宝坤 |  |  | 用于与IP归属对比，判断调度问题
后台处理 | 1 | 数据过滤（最后追加过滤IP） | 任宝坤 | 完成 |  | 将有效服务IP过滤出来并给出详细分析信息 其他IP，每个log统计数据表格的最后一行，简单给出IP地址信息
| 2 | 追加 IP归属查询插件（对未知归属做二次查询） | 任宝坤 | 完成
| 3 | excel表格导出更改 | 党巨龙 | 完成 |  | 总体、详细内容，输出到不同的sheet中
| 4 | pdf表格导出更改 | 党巨龙 | 完成 |  | 按照表格（先总体、再详细）、图表的顺序； pdf内因表格内容过多须有换行展示时，可重新将剩余表格部分生成新的表格进行展示
协议解析 | 1 | PCAP文件解析 | 史志华 | 完成
| 2 | IP协议解析 | 史志华 | 完成
| 3 | TCP协议解析 | 史志华 | 完成
| 4 | UDP协议解析 | 史志华 | 完成
| 5 | DNS协议解析 | 史志华 | 完成
| 6 | 整合文件解析代码 | 史志华 任宝坤 | 完成
指标分析 | 1 | 规则1~18计算方法制定 | 王晶 | 完成
| 2 | 规则3：DNS时延统计 | 史志华 | 完成 | 2016-06-13
| 3 | 规则6：UDP/TCP stream统计 | 史志华 | 完成 | 2016-06-13
| 4 | 规则1：server IP的输入、输出和总的数据包/bytes数目统计 | 史志华 | 完成 | 2016-06-14
| 5 | 规则2：IP归属自动查询，调用百度APISTORE中的API，可以自动查询IP的国家、身份、城市和运营商等信息 | 史志华 | 完成 | 2016-06-14
| 6 | 规则4：TCP建链时延（区分不同IP，不同的stream） | 史志华 | 完成 | 2016-06-15
| 7 | 规则13： RTT时延的平均值、分布等统计（区分不同IP，不同的stream） | 史志华 | 完成 | 2016-06-16
| 8 | 补充规则定义或说明 | 王晶
| 9 | 规则5：数据首包时间 | 任宝坤 | 完成
| 10 | 规则7：包数统计 | 任宝坤 | 完成
| 11 | 规则8：链路IP流量 | 任宝坤 | 完成
| 12 | 规则9：交互流量 | 任宝坤 | 完成
| 13 | 规则10：交互时延 | 任宝坤 | 完成
| 14 | 规则11：链路时间有效率 | 任宝坤 | 完成
| 15 | 规则12：平均链路时间有效率 | 任宝坤 | 完成
| 16 | 规则14：断链时延 | 任宝坤 | 完成
| 17 | 规则15：串行链路相邻链路间隔时延 | 任宝坤 | 完成
| 18 | 规则16：串行链路频繁拆建链判断 | 任宝坤 | 完成
| 19 | 规则17：吞吐曲线图 | 任宝坤 | 完成
| 20 | 规则18：包长分布图 | 任宝坤 | 完成
| 21 | 规则19：重传识别 | 任宝坤 | 完成 | 2016-10-21

## 指标与规则
BP规则
序号 | 规则 | 定义 | 提取方法-2016年9月之前 | 变更-2016.10.14 | 规则类别 | 完成人 | 备注 | 变更-2016.12.09
根据前期业务分析经验，分析PCAP包时提取的指标集
1 | Server IP | 有实际数据交互的服务器IP地址 | 数据len>0，第一个报文非FIN | len>0看多余的 len=0看漏掉的 | 通用 | 王晶 | 存储在名空间统一管理 | 整条链路len总和大于0 ，且第一个报文非fin，且交互时间大于0
2 | 其他IP | 整个log文件内含有的除了服务器IP以外的所有IP地址 | 简单给出IP地址即可 |  | 通用 | 王晶 |  | 整条链路len总和等于0 ，且第一个报文为fin
3 | Server IP 归属 | IP归属地，用于判断是否存在调度问题 | 嵌入IP地址归属查询插件，输入Server IP，输出归属地，归属地格式：省-市-移动/联通/电信/阿里巴巴 | 每返回一个查询结果，就显示，不要等待所有IP查询完毕再显示 | 通用 | 王晶 |  | IP归属地 第三方接口查询顺序：聚合数据->百度->新浪
4 | Local IP归属 |  | 测试人员启动测试时，手动填写，分析工具自动读取该属性 |  |  |  |  | 本地地址，手动录入
5 | DNS时延 | DNS服务器响应客户端请求的时间 | T_DNS=Time_dns_response-Time_dns_query |  | 通用 | 王晶 |  | DNS的结束时间-DNS开始时间
6 | TCP建链时延 | 客户端与服务器建链时，TCP三次握手完成的时间 | T_TCP=Time_tcp_ack-Time_tcp_syn，此处的ack，是syn-syn ack-ack三次握手过程的第三条报文，注意要识别准确 可以通过两种方式进行解析判断，（1）识别是否是同一端口，如果是，判断是否是前面syn-ack报文的ack包（2）识别端口，之后判断sequence number=1，acknowledgement number=1 |  | 通用 | 王晶 |  | 三次握手建链：第三次握手时间-第一次握手时间
7 | Time to First Byte | 客户端与服务器TCP建链完成后，传输第一个有效数据包之前，耗费的时间 | 每一条有效链路的指标，可根据此计算average（Time to First Byte） 判断端口号 T_第一个传输数据的报文-Time_tcp_ack |  | 通用 | 王晶 |  | 包含三次握手时：链路第一个有效数据报文时间-第三次握手时间 fillData1Ts-setup3Ts 不含三次握手时：N/A
8 | 链路数 | 整个log文件内，所有服务器IP的链路总数、每一个服务器IP的链路数 | number（所有端口号）-number（无关端口号） 排除杂包的方法，可通过判断包数<3？排除，进行粗略计算 |  | 通用 | 王晶 | 测试终端功能操作时，起始系统时间点、结束系统时间点需记录上传，之后，计算两个时间点之间的有效报文。结束操作，可根据不同业务类型，设置默认结束时长，比如，网页刷新类，开始操作，间隔5s后，结束操作（退出或者返回等） | 有效IP中，有效链路的个数
9 | 包数 | 整个log文件内，所有服务器IP的总包数、每一个服务器IP的交互数据包数 | 总报文包数-无关报文包数 排除杂包的方法，可通过判断包数<3？排除，进行粗略计算 |  | 通用 | 王晶 |  | 有效IP中，有效链路中TCP包的个数
10 | IP流量分布图 | 整个log文件内，所有服务器IP、其他IP的交互流量分布图 | 每一条有效链路内，SUM（IP包_所有报文包length），可用柱形图显示 每一个Server IP为一个柱形，其他IP合并为1个柱形 |  | 通用 | 王晶 |  | 整条链路的length（bytes）
11 | 交互流量 | 整个log文件内，所有服务器IP的总流量（包含IP包头）、每一个服务器IP的交互流量 | SUM（每一条有效链路IP流量） 排除杂包的方法，可通过判断包数<3？排除，进行粗略计算 |  | 通用 | 王晶 |  | 取交互时间范围内报文
12 | 交互时间 | 整个log文件内，所有服务器IP交互时间总和、每一个服务器IP的交互时延 | T_最后一条有效链路内的最后一个非FIN报文（最后一个FIN前的数据报文） - T_第一条有效链路的第一个报文 |  | 通用 | 王晶 |  | 最后一个fin报文之上的报文时间（排除fin及fin响应）-三次握手之后的第一个报文时间： laseFinUpTime-time1Ts
13 | 链路时间有效率 | 频繁拆建链情况时，每一条链路的有效数据占比，即每一条链路的有效利用率 | 每一条链路内，T_TimetoFirstByte - Time_dns_query（或Time_tcp_syn）/T_最后一个传输数据非FIN报文 - T_第一个传输数据的报文 | 重传情况可能会有偏差，按时间改成数据量统计试试 | 通用 | 王晶 | 建立在串行、频繁拆建链基础上 | 包含三次握手且包含有效数据包(fillData1Ts)的时候：（最后一个非fin的及非fin响应的报文时间-第一个有效数据报文时间）/整条链路的时间fillData9Ts>firstFinUpTime时：(fillData9Ts-fillData1Ts)/(tcp.endTs-tcp.startTs) 否则：(firstFinUpTime-fillData1Ts)/(tcp.endTs-tcp.startTs)
14 | 重传识别 |  |  | 新增：能识别重传异常，并给出提示，用于识别网络状况 |  |  |  | 记录第一次出现ack、seq、win、fin、len的值，链路按顺序交互出现相同的ack、seq、win、fin且len小于等于第一次的len时增加一次记录数
15 | 平均链路时间有效率 |  | SUM(所有链路时间有效率)/链路数 |  | 通用 | 王晶 |  | 所有链路时间有效率/链路数
16 | 平均RTT时间 |  | 针对不同数据交互服务器IP，分别进行统计 SUM（Time_收到ACK包-Time_发送包)/num（统计的收到ACK包数） |  | 通用 | 王晶
17 | 断链时延 |  | 判断是否及时拆链的指标,可根据计算量，分链路给出 Time_最后一个FIN包（有1个FIN时，取此FIN时间点；有2个FIN时，取第二个FIN时间点）-Time_最后一个非FIN包 | Time_最后一个非FIN包，为数据包 | 通用 | 王晶 |  | 最后一个非重传fin时间-最后一个非fin及非fin响应的报文时间 laseFinUpTime-laseFinUpTime
18 | 串行链路相邻链路间隔时延 |  | 可以针对不同IP分别统计和展示，需要提前判断是否是串行链路 T_间隔=下一条链路的第一个包 - 本条链路的最后一个包（数据包DATA），T为正数，则记录和显示 | 本条链路的最后一个包（数据包DATA）详细定义见19行 | 通用 | 王晶 |  | 名称修改：与上条链路间隔时延 条件判断：（1）最后一个数据包时间大于第一个fin前的报文时间时：下个链路开始时间 - 当前链路最后一个最后一个数据包时间（2）最后一个数据包时间小于第一个fin前的报文时间时：下个链路开始时间 - 当前链路第一个fin前的报文时间
19 | 每条链路最后一个数据包时间点定义 |  | 最后一个数据包的时间点<=第一个FIN前一个包时间，则=第一个FIN前一个包时间点； 最后一个数据包的时间点>第一个FIN前一个包时间，则=最后一个数据包或数据包的响应的时间点
20 | 串并行判断 |  | 可以针对不同IP分别统计和展示，需要提前判断是否是串行链路 T_间隔=下一条链路的第一个包 - 本条链路的最后一个包（可为非FIN包），T为正数，则记录和显示 | 直接判断18：串行链路相邻链路间隔时延>=0 |  |  |  | 名称修改：与上条链路串并行关系
21 | 串行链路频繁拆建链判断 |  | 0<T_间隔<2s? 门限值可根据测试经验调整 | 增加条件： 判断步骤为：串行-链路数大于等于3-频繁拆建链 链路数目：相邻链路间隔时延<2s,则累计计数，直到累计至3个；否则，如果间隔时延>2s，书目录清零，重新累计 | 通用 | 王晶 |  | 连续串行链路数>=3
22 | 吞吐曲线图 |  | 样点间隔：最小颗粒度为显示每个包的时间点，时间轴可缩放，比如放大到1s一个统计点；可排除ACK包流量 |  | 通用 | 王晶 |  | 未排除ack包流量
23 | 包长分布图 |  | 统计不同包长区间的包数比例，饼图，区间可为3~5个，可在图旁边标注最大包长、最小包长 |  | 通用 | 王晶 |  | 当前log中的最大包长
24 | ARO-链路图 |  |  | 链路图上展现两条FIN之间有数据传输时的情况
上层应用层面，输出的业务相关指标集
页面刷新
大文件下载
视频
界面渲染
ARO指标集
| ARO-链路图 | 开始时间(ms) | （1）dns存在时：dns.startTs （2）dns不存在时： tcp.startTs
|  | DNS Lookup(ms) | dns交互时间
|  | Interval(ms) | tcp.startTs - dns.endTs
|  | SYN(ms) | syn交互时间
|  | Time to First Byte(ms) | fillData1Ts - tcp.startTs | 当减数为0时，减当前链路的上一个时间点，依次往开始端查找，直到链路开始时间
|  | Interactive(ms) | laseFinUpTime - getFillData1Ts
|  | Delay(ms) | 最后一次fin的时间 - laseFinUpTime
|  | FIN(ms) | tcp.endTs - 最后一个fin时间
特殊参数说明：
|  | fillData1Ts | （1）不含syn ：取链路第一个数据包时间 （2）包含syn、包含http : 取http之后第一个数据包时间 （3）包含syn、不含http : 取链路第一个数据包时间
|  | fillData9Ts | 最后一个数据包时间
|  | setup3Ts | syn 第三次握手的时间
|  | laseFinUpTime | 最后一次fin的上个非fin报文时间、且非fin的响应报文时间
|  | time1Ts | （1）不含syn时 ： 取链路开始时间 （2） 含 syn时 ： 取三次握手之后下一个报文时间
|  | dns.startTs | dns链路开始时间
|  | dns.endTs | dns链路结束时间
|  | tcp.startTs | tcp链路开始时间
|  | tcp.endTs | tcp链路结束时间
|  | length | 报文总流量（协议流量+数据流量）
|  | len | 数据流量

## 版本信息
版本号 | 发布时间 | 修改的问题编号 | 本版本基础上再添加新功能和需求
v_0.8.4_alpha | 2016-09-30 | 93/94 | 分析多个log时，无效IP不区分log显示
添加系统信息栏
多log分析时，分列单独显示对应log的分析信息
添加基本信息栏
将通用信息与详细信息合并
提取频繁拆建链详细信息
定位问题功能，能查找提取问题原因，并且指标提取
提取出每个http报文中的get或者post 及相关参数
v_0.8.4.6_alpha | 2016-12-21 | 4/7/14/96/97/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/124/126/127/128/129/130/132/136/137/138/141/148 | 无
v_0.8.4.8_alpha | 2016-12-28 | 20/23/26/29/30/32/33/35/36/38/39/40/
v_0.8.4.9_alpha | 2016-12-30 | 130/137/142/145
pdf问题序号：20/23/26/29/30/32/33/35/36/38/39/40
v_0.8.5_alpha |  | 150/152
v_0.8.7_alpha | 2017-03-25 | 153/157/160
需求：两个视频文件比较时生成1份PDF报告
v_0.8.8_alpha | 2017-03-20 | 92/141/143/146/147/148/151/159/161/164/165/`66
pdf问题序号：24/31/41/42/43
v_0.8.9_alpha | 2017-03-23 | 150/152/155/156/162/163/167/168/169/171/174
|  | pdf问题序号：44/46 | 需求：将“time to first byte”修改为“建链后首包延时”；“ip归属地”修改为“服务器ip归属地”
v_0.9.0_alpha | 2017-03-26 | 134/149/172/173/175/176
需求：1、竞品及基础信息对比内容区域 表格及描述内容需靠左对齐，版本号等信息也向左侧移动避免调整页面分辨率时页面显示过宽跨屏； 2、链路图显示大小需调整：a、长度需调整；b、有最小高度要求，即使只有一条链路也应该显示全齐内容； 3、在通用指标中，指标按照分类，重新排序，并加分析描述（如图）
v_0.9.1_alpha | 2017-04-01 | 178/181/182
|  | pdf问题序号：9/11/13/45/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56 | 需求： 1、报文名称修正（格式：APP名称_业务名称_操作名称_其他.Pcap 如： 微信_群聊语音_语音发送.pcap） 2、web页面新添报文处理概述 3、web页面新添基本结论，包含两种情况： a、独立报文分析时； b、两个报文比较时；
v_0.9.2_alpha | 2017-04-12 | 184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198
pdf问题序号：5/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68

## 版本间问题跟踪对比表
序号 | 问题 | 详细描述 | v_0.8.4_alpha | v_0.8.4.6_alpha | v_0.8.4.8_alpha | v_0.8.4.9_alpha | v_0.8.5_alpha | v_0.8.7_alpha | v_0.8.8_alpha | v_0.8.9_alpha | v_0.9.0_alpha | v_0.9.1_alpha | v_0.9.2_alpha | 问题归属 | 优先级 | 发现人 | 修改人 | 验证结果 | 备注
1 | IP归属地显示位置不美观 | ip归属地文字较多，掺杂在表格中显得混乱 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 任宝坤
2 | 表格表头背景颜色 | 表格的表头没有颜色，没有层次感 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 党巨龙
3 | 图表与表格的切换按钮设计不方便 | 当页面拖动时，按钮会被隐藏，想返回时不方便，需要讲页面调整到初始状态，才能找到按钮 | 发现/删除 | [10 empty] | UI |  | 任宝坤
4 | 交互流量计算错误 | 当有数据报文时交互流量显示为0，截取报文位置错误 | 发现/关闭 | 回退 | 关闭 | 回退 | [7 empty] | 准确性 |  | 熊光如
5 | 交互时间计算错误 | 交互时间计算结果不准确，截取报文位置错误 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 任宝坤
6 | 断链时延显示问题 | 当没有断链报文时，显示结果为0 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 任宝坤
7 | Time to First Byte计算错误(即建链后首包时延) | Time to First Byte计算不准确，截取报文位置错误 | 发现/关闭 | 回退 | 关闭 | 回退 | [6 empty] | 关闭 | 准确性 |  | 熊光如
8 | 断链时延计算错误 | 断链时延计算不准确 | 发现/关闭 |  | 回退 | [7 empty] | 关闭 | 准确性 |  | 熊光如
9 | 链路图显示不美观 | 默认宽度太宽，颜色搭配不美观，时间显示在链路图中，显得混乱 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 任宝坤
10 | 调整显示选择下拉菜单位置及大小 | 选择菜单字体过大，图表位置不理想 | 发现/删除 | [10 empty] | UI |  | 任宝坤
11 | 调整隐藏功能 |  | 发现/删除 | [10 empty] | UI |  | 任宝坤
12 | server ip 提取方法不合理 | 无效链路被提取：如图中该链路共5条报文，有一条包含数据，但该链路为无效链路，却被认为正常链路提取 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 任宝坤
14 | 交互时间异常 | 交互时间显示为空 | 发现/关闭 | 回退 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
15 | DNS时延异常 | 同一个指标显示两种情况0和∞ | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 任宝坤
16 | 串并行判断有误 | 同一列中出现时间指标和串并描述；时间计算有误 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 任宝坤
17 | 未及时断链，影响各指标计算（交互流量，交互时间） | 当一条链接未及时断链，间隔25s左右才断链，而断链之前又有数据报文，此时判断各个指标，是以哪里为结束点？如果一条链路不断链，过一段时间用户有新的操作，继续传输数据，那么就会对前一个操作的数据统计有影响 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 任宝坤
18 | 链路图中指标定义有误 | 链路图中的一条链路中时间指标有Time to First Byte和交互时延，交互时延包含了Time to First Byte，产生了叠加 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 任宝坤
19 | 后台解析报错 | HTTP协议中参数qyid:后没有空格，导致解析异常，空指针异常 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 任宝坤
20 | IP归属地处理速度慢 | IP归属地处理速度慢 | 发现/关闭 | [12 empty] | 任宝坤
21 | IP归属部分为N/A | IP归属异步更新，部分显示为N/A或者IP归属地全部显示为N/A | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 任宝坤
22 | 表头右侧信息显示不全 | 浏览器窗口缩小后系统头部用户名、退出、帮助不能显示 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 任宝坤
23 | 链路时间有效率结果显示有误 | 数据计算精度double类型超出最大范围导致界面显示错误 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 任宝坤
24 | 链路图放大功能异常 | 默认条形太宽，点击放大按钮时，条宽不变，纵向间距放大，不合符设计要求 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 党巨龙
25 | 链路时间有效率显示错误 | 数据计算完成后单位为“%”，源数据被缩小100倍 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 任宝坤
26 | 平台与IE8不兼容 | 通过IE8访问发现登录界面偏左，格式不正确; 登录成功后，无法识别到测试log，无法选择添加log并分析数据，界面混乱 | 发现 | [10 empty] | 兼容性 |  | 郭美英
27 | IP地址没有按序解析 | 平台解析出IP地址的顺序与log中数据交互IP地址顺序不一致 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 郭美英
28 | 链路时间有效率计算错误 | 该指标人工计算与平台分析得到的数值不一致 | 发现/关闭 | 回退 | [9 empty] | 准确性 |  | 熊光如
29 | 重传识别计算错误，并且重传识别定义不明确 | 该指标人工计算与平台分析得到的数值不一致。如：重传识别，tenxunshipin_taitaiwansui-02端口43523，出现4次reset报文及一次重传，软件将后3次reset报文认为是第一个的重传 | 发现 | [10 empty] | 准确性 |  | 郭美英
30 | 串并联判断格式表示不明确 | 判断为串行链路时，应将 串联的两条链路表格合并 新需求：串联并联均显示，表格不进行合并 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
31 | 串行链路相邻链路间隔时延计算有误 | 49797与49353串行，计算时延为143.43ms，平台计算出来的结果是1845.30ms，计算有误 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 郭美英
32 | IP流量分布图IP数量统计有误 | IP流量分布图统计IP结果与数据中IP数量不一致 数据统计中，有效IP为3个，分布图中只有两个 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 郭美英
33 | 链路图显示有误 | IP排序与链路图的条形排序不一致 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 郭美英
34 | 链路图1使用不方便 | 链路图1中默认链路条形较窄，光标点在链条上显示时间等信息，但因为太窄，很难找准点重，建议增加默认宽度 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
35 | IP流量分布图流量统计结果有误 | IP流量分布图统计各个IP的流量数值和排序与实际不符 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 郭美英
36 | 链路图1IP排序与表格中顺序不一致 | 链路图1IP排序与表格中顺序不一致，相应的端口号也不一致（倒序排列） | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 郭美英
37 | 一键测试功能不可用 | 点击一键测试，进入该功能界面，页面为空，无可用功能 | 发现 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
38 | 指标分析页面添加删除箭头功能不可用 | 选中想要添加的文件，点击向右箭头，只有当选中文件在最下面时可以添加，其他文件操作均无反应，全选添加也无反应，添加后，点击向左箭头，操作无反应 | 发现/删除 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
39 | 软件首页待改善 | 登录进入软件后弹出页面内含“一键测试”“指标分析”“报告输出”此页面意义不大，另外“报告输出”可以与“指标分析”合并。 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 郭美英
40 | 数据和图表页面显示异常 | 数据和图表页面，看见左侧存在信息显示被遮挡情况（与火狐浏览器不兼容导致） | 发现 |  | 关闭 | [8 empty] | 兼容性 |  | 熊光如
41 | 包长分布图显示有误 | 包长分布图按包长短分三大块，其中一项为1000-1000，明显显示错误 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 熊光如
42 | 包长分布图统计结果有误 | 选取log（aiqiyi_qiehuan_02.pcap）分析包长，据包长分布图统计，最大包长显示为591，但图中1000-1000分块却占很大份额 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 熊光如
43 | 链路图中横坐标无单位 | 链路图中横坐标没有表明单位，图例中标注了单位，建议将单位放在横坐标中而不是图例中 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 熊光如
44 | IP流量分布图统计错误 | 当两个log同时分析时，IP流量分布图显示错误。选取（aiqiyi_qiehuan_02.pcap）,（test.pcap）两个log同时分析，得到的IP流量分布图与单独分析时不一致 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 熊光如
45 | 通用指标窗口宽度无规律变化 | 切换界面时，通用指标窗口宽度会变化（偶然） 当IP归属地没有查询成功时就切换页面，导致计算宽度时出现问题，再次切换过来后，通用窗口的宽度要比详细信息的窗口窄 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 郭美英
46 | 高级设置选取指标异常 | 高级设置里选取需要的信息存在问题，勾选或者取消，有的不会正确执行（如点击“平均链路时间有效率”会导致“重传识别”被取消或者勾选） | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
47 | 用户信息模块待完善 | 现有的用户个人信息模块中个人信息较为单调，指标维护内容为空，并且应有返回测试界面功能 | 发现 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
48 | “？”帮助功能不可用 | 点击软件右上角帮助的“？”按钮，弹出“捕获到帮助的信息”但是没有弹出信息内容 | 发现/删除 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
49 | 图表功能格式不统一 | 图表中吞吐曲线图与链路图的图像右上角都有个下载或者打印该图的按钮，而其他图像上则没有；并且两个图像上的按钮用途也不一致，一个是保存而另一个是下载打印；格式不一致，保存的那个是中文，打印的是英文；结果也不一致，保存的按钮能够正确执行，而下载打印的却还无法进入打印设计及预览 | 发现/删除 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
50 | 链路图2中隐藏所有指标后，坐标轴消失 | 图表中吞吐曲线图及链路图的图像中都有隐藏指标的按钮，能够关掉某些按钮单独分析某个指标或取消某个指标后的结果，当全部关掉按钮后，发现链路图中的按钮后坐标轴却消失了，吞吐曲线图的坐标轴依然在并且对应的纵横轴单位等还在 | 发现/删除 | [10 empty] | UI |  | 熊光如
51 | 链路图数据显示错误 | 关掉部分按钮可以发现部分显示错误，如在和地图的log中可以发现DNS在140.205.159.80上有对应条形数据，interval在此坐标上没有条形数据，但是选取interval后却发现在此坐标下没有了条形 | 发现/删除 | [10 empty] | 准确性 |  | 熊光如
52 | 火狐浏览器首页进入注册界面而不是登录界面 | 软件通过浏览器进入界面是注册界面而不是登录界面，界面内存在“unregistered”按钮，但是该按钮灰色不能操作 | 发现/关闭 | [10 empty] | 兼容性 |  | 熊光如
53 | 账户注册时提示字体颜色设计不合理 | 注册新用户时，在注册用户名及邮箱位置，不管账号能不能用都是用红色字体提示能使用或者已经被注册 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 熊光如
54 | 注册成功后无任何提示 | 注册成功没有成功的提示，直接转换到登录界面 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
55 | 注册时无字符串大小提示 | 注册新用户时，应该存在明显的提示用户名密码的字符串长度大小及规格的限制；根据软件开发时定义用户名字符串最长不能超过30最短为1，当设置超过30时，在注册页面提示该用户可以使用，但是提交时提示服务器异常，网页页面会进入一个失败页面，在此页面上解释找不到主键；此时无法返回注册页面，只能关掉浏览器再重新打开 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
56 | 注册用户时界面没提示不可用中文注册 | 注册用户名是中文时提交时可正常注册，注册后登录不成功，再重新用该用户名注册，提示此用户名已经被注册 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
57 | 登录失败后无任何提示 | 登录失败时，没有用户名不存在或者密码错误的提示 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
58 | 注册时的邮箱没有任何绑定作用 | 注册新用户时，邮箱部分需要优化，邮箱添加后缀和不添加后缀都能注册，随便写什么都可以注册，也不会向邮箱发送注册确认信息 | 发现 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
59 | 邮箱可以反复注册 | 使用已经注册的邮箱再次注册，提示次邮箱可以注册，并注册成功，也可正常登录 | 发现 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
60 | 登录界面的用户名框显示异常 | 登陆成功后，用户名栏一直显示在前台页面（偶然） | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 郭美英
61 | 指标分析页面通过点击箭头添加文件功能异常 | 指标分析页面勾选文件后点击箭头添加，有时候添加过来的是未勾选项，有时候添加不了，该功能异常 | 发现/删除 | [10 empty] | UI |  | 郭美英
62 | 详细信息编辑图表位置跳动 | 分析zhifubao_yinghangA-yueB_1.pcap这个log时，当添加的分析指标较多时，编辑图标跳到页面下方，如果所选指标较少，编辑图标在右上方不变；其他log未见该问题 | 发现/删除 | [10 empty] | UI |  | 熊光如
63 | 高级设置界面显示与IE11浏览器不兼容 | 使用IE11浏览器登录，高级设置里的勾对框遮掩住了一部分文字信息 | 发现 | [10 empty] | 兼容性 |  | 熊光如
64 | 一同账号可重复登陆多次 | 同一个账号密码能够在两台电脑上、同一台电脑上，甚至同一个浏览器上重复登陆 修改后账号会在登陆过一次以后，之后的每次都会提示“该用户已经在其他地方登陆”的字样，却依然可以登录成功，也不会踢掉之前的登录 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
65 | 详细信息编辑菜单无全选功能 | 可以在数据分析中的详细信息中添加一个全选选项，便于快速展示全部信息 | 发现/删除 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
66 | 账户被退出后弹出的窗口布局不美观 | 当长时间不操作时，弹出重新登录的窗口，该窗口只有登录二字，且位于窗口左侧，布局及显示待改进 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 熊光如
67 | 登录页面，登录功能异常 | 输入好账号密码，点击登录，弹出窗口提示：无法下载文件（偶然，可复现） | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
68 | 账户被退出后重新登录功能异常 | 当长时间不操作时，弹出重新登录的窗口，点击登录时，弹出下载保存窗口（偶然，可复现） | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
69 | 退出后重新登录时默认账号变化 | 当长时间不操作时，弹出重新登录的窗口，点击登录后页面跳转至登录界面，此时登录界面默认的账号不是退出的当前账号，而是其他账号；点击退出时，页面回退到登录界面，此时登录界面默认的账号不是退出的当前账号，而是其他账号。 但是当前账号已经保存为默认，再重新打开浏览器时，登录界面默认账号为当前账号 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
70 | 详细信息界面中复制功能无实质作用 | 详细信息界面，右侧有个复制键，点击无任何反应 | 发现/删除 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
71 | 平均链路时间有效率单位有误 | 链路时间有效率单位有误是个比值，平均链路时间有效率单位有误是比值的平均值，而单位为ms显然不合理。单位应仍为% | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 郭美英
72 | 多个log同时分析时，详细信息中数据计算有误 | 多个log同时分析时，最后一个log的数据为前面所有数据和） | 发现/关闭 | [10 empty] | 兼容性 |  | 熊光如
73 | IE11浏览器登陆时，已保存的用户名密码不可用 | 将登陆账号保存后，打开IE11浏览器，用户名密码处已经保存好默认账户，但是点击登陆失败，需要将保存的用户名密码删掉，重新输入，才能登陆成功 | 发现 | [10 empty] | 兼容性 |  | 熊光如
74 | 长时间无操作退出登录 | 长时间无操作会被强制退出登录，但是只有重新选择指标分析时才被强制退出，如果在数据图表界面，各功能仍可以继续正常使用 | 发现 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
75 | 通用指标类别划分显示在图表页面 | 数据页面有通用指标和个性指标分类，切换到图表页面，图表仍归属在通用指标下，分类不合理 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 郭美英
76 | 修改密码时当前密码默认填写 | 修改密码时，当前密码默认填好了，正常情况最好由用户自己填写 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
77 | 服务器不稳定出现崩溃现象 | 当本地生成报告时保存路径与服务器默认的路径不一致时，服务器崩溃 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
78 | 修改密码 | 修改密码时，不按要求编写密码，可以修改成功。登录时，输入不符合要求的新密码，依然可以登录成功 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
79 | 修改密码 | 修改密码时，如果将原密码填写错误，提交后不提示原密码错误，页面跳转至崩溃页面 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
80 | 无版本号 | 该系统没有标明版本号 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 郭美英
81 | 修改密码后返回页面异常 | 修改密码成功后，页面返回至个人信息，但用户名和邮箱均为空，需要再次点击个人信息才能正常显示 修改为：修改密码成功后跳转至登录界面，重新登录 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 郭美英
82 | 高级设置中通用指标勾选问题 | 1、server IP不可去勾选，是否可以考虑不添加到该列表中，用户会尝试点击勾选，无反应，以为软件异常； 2、最后一个方框后面无内容 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
83 | 文件选择页面显示异常 | 文件选择页面的字体很大，与要求不符，研发解释原因是浏览器缓存导致显示异常，需要手动清理缓存，后续添加功能自动清理缓存 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 郭美英
84 | 用户个人修改密码时，密码不统一时报错 | 当用户在个人中心修改用户密码时，将新密码与确认密码输入不一致时，页面直接转入报错页面，而不是在修改页面直接弹出错误原因或者字面显示错误的原因等形势 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
85 | 无某个过程时，数据显示为零或无穷，显示不准确 | DNS 时延如果为零，说明是没有DNS过程，此处应该为N/A 建链 时延如果为零，说明是没有建链过程，此处应该为N/A 断链 时延如果为无穷大，说明没有断链过程，此处应该为N/A | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 于鸿洲
86 | 链路时间有效率定义不明确 | 链路时间有效率，tengxunshipin_taitaiwansui-02端口40061，设计方认为按照定义NO是2045的报文即是第一个数据包也是最后一个，故而导致指标为0，若修改则需修改定义 | 发现 | [10 empty] | 功能 |  | 于鸿洲
87 | 无效IP、详细信息无展开提示 | 数据页面中，无效IP、详细信息只有文字，没有提示可以展开查看的标志，此处需要有展开提示 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 于鸿洲
88 | 详细信息位置需改善 | 详细信息，展开与合并时，位置不同。当展开后，横向拉宽，此时详细信息置于最右边，当前窗口看不到。需要拖动滚动条置最右边才能看到。 在展开与合并过程中，页面位置应相同 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 于鸿洲
89 | 详细信息应取消一行占用 | 光标放置详细信息及对应的一整行时，均变为手型，应取消占用 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 于鸿洲
90 | 包长分布图中报文长度不可能为9999需修改 | 报文最长长度为当前log中最大包长，此处9999应改为最大包长 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 于鸿洲
91 | 瀑布图溢出 | 瀑布图在向下向右滚动时， 出现溢出现象，应将该层下移 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 于鸿洲
92 | 在一个页面滚动，其他页面也会有动作 | 如在数据明细页面上下滚动鼠标查看数据时，对应发现在图表页面内容也在滚动 | 发现 | [5 empty] | 关闭 |  |  |  |  | 功能 |  | 于鸿洲
93 | 定位问题功能，能查找提取问题原因，并且指标提取 | 由于服务器不支持TCP相关参数配置：服务器不支持TCP WINDOW SCALE OPTION参数，这个参数会影响下载速率；需求软件能够定位到该问题，要将该问题在软件指标分析中显现说明，并且显示问题IP及解析处理IP域名 | 发现 | 关闭 | [9 empty] | 功能 |  | 于鸿洲
94 | 提取出每个http报文中的get或者post 及相关参数 | 提取链路中每个http报文get或者post时间点，比较建链后，服务器响应与发送请求之间时间间隔 | 发现 | 关闭 | [9 empty] | 功能 |  | 于鸿洲
95 | 系统信息内容显示 | 在系统信息展示栏，业务类型及终端品牌型号为空 |  | 发现 | [9 empty] | 准确性 |  | 熊光如
96 | 基本信息栏中的传输量最大IP及端口号的统计错误 | 传输量最大IP及端口号的统计错误，基本上都是采取的前几个端口，通过观察并不是前几个端口传输量最大 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
97 | 基本信息栏中的几个参数在表格显示中没有对应的单位 | 持续时间、数据传输时间、传输总报数、等等新添的所有参数都没有对应单位 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
98 | 频繁拆建链统计错误 | 通过分析报文可知tengxunshipin_tiantianwansui_02的log中符合频繁拆建链的IP是183.232.121.162.对应的三条链路是（端口号）：39288-45524-32800；在统计的上显示有最小值是21.11 但是平均值却是17.88；统计中还看见最小值是0的情况；在详细信息表中能算出符合频繁拆建链的一共有5组，但是在统计列表中一共给出8组 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
99 | 详细信息表中没有Server IP | 详细信息中没有Server IP，统计链路最多IP困难，需打开wireshark自己数 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
100 | 点击详细信息是否可以设置鼠标为小手状 | 点击详细信息是否可以设置鼠标为小手状 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | UI |  | 熊光如
101 | 无效IP统计存在问题 | 无效IP统计存在问题，点开无效IP基本上显示都是111 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
102 | 详细信息列表中DNS时延列为空 | 详细信息列表中DNS时延列为空 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
103 | 详细信息列表中TCP建链时延列为空 | 详细信息列表中TCP建链时延列为空 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
104 | 详细信息列表中请求类别列为空 | 详细信息列表中请求类别列为空 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
105 | 详细信息列表中平均RTT时间列为空 | 详细信息列表中平均RTT时间列为空 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
106 | 详细信息列表中IP归属列为空 | 详细信息列表中IP归属列为空 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
107 | 详细信息表中IP归属列单元格合并 | IP归属格不应该合并，如aiqiyi_qiehuan_02报文中Server IP存在两个不同地理位置的归属地（一个是北京，一个是在山东） |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
108 | 详细信息表中“与上一条链路间隔时间”栏中第一行存在数据 | 详细信息表中“与上一条链路间隔时间”栏中第一行存在数据 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
109 | 详细信息表中Time to first byte列存在0值 | 详细信息表中Time to first byte列存在0值 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
110 | 详细信息表中交互时间存在0值 | 详细信息表中交互时间存在0值 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
111 | 详细信息表中链路时间有效率存在0值 | 详细信息表中链路时间有效率存在0值 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
112 | 断链时延存在0值，不为0值的数值也不准确 | 断链时延存在0值，不为0值的显示值也不准确，分析是表格上提供的单位是ms，而统计显示的数据判断是以s为点位显示的 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
113 | 基本信息栏中server IP及端口号中采取的数据多了之后导致后列参数看不到 | 基本信息栏中server IP及端口号中采取的数据多了之后导致后列参数看不到 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
114 | 注册新用户是出现记录之前用户名的信息（随机） | 当点击新用户注册时，在邮箱位置显示之前用过的用户名，而在密码输入框内还有星号好似也记录了之前用户的密码，但用户名框及确认密码框内为空 |  | 发现 | [9 empty] | 功能 |  | 熊光如
115 | 竞品相关参数表格中数据应该修改为时间，没有单位；存在空格 | 竞品相关参数表格中数据应该修改为时间，没有单位；存在空格 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
116 | 点击生成excel报告无反应 | 点击生成excel报告无反应 |  | 发现 | [9 empty] | 功能 |  | 熊光如
117 | 基本信息表中持续时间与传输时间 | 持续时间与传输时间应该不一致，并且持续时间应该比传输时间大 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 于鸿洲
118 | 传输量最大的IP及端口也需要列出最大传输量的端口 | 传输量最大的IP及端口也需要列出最大传输量的端口 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 功能 |  | 于鸿洲
119 | 交互时间，断链时延小数点后面位数太多 | 交互时间，断链时延小数点后面位数太多；查看不同log显示不一致，有的log这两个格显示并不存在问题，而tengxun_dianshiju报文在表中显示却出现上述问题 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 于鸿洲
120 | 提取“服务器不支持TCP相关参数配置”显示统计字体修改 | “服务器不支持TCP WINDOW SCALE OPTION参数，会影响下载速率”在页面上显示应该和竞品表格下红字一样字体格式，起到解释说明的作用 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | UI |  | 于鸿洲
121 | 系统信息栏比其他信息栏短 | 系统信息栏比其他信息栏短 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | UI |  | 于鸿洲
122 | 将浏览器页面进行缩小，内嵌框内容缩入框中 | 将浏览器页面进行缩小，内嵌框内容缩入框中 |  | 发现 | [9 empty] | UI |  | 于鸿洲
123 | 点击无效IP是否可以设置鼠标为小手状 | 点击无效IP是否可以设置鼠标为小手状 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | UI |  | 熊光如
124 | 提取“服务器不支持TCP相关参数配置”有的统计不准确 | 如备注中截图显示在tengxunshipin_tiantianwansui_02 log中端口号为46960的【SYN,ACK】报文中存在参数TCP WINDOW SCALE OPTION，却被统计在不支持列表中 |  | 发现 |  |  |  |  | 关闭 |  |  |  |  | 准确性 |  | 熊光如
125 | 串行链路频繁拆建链判断（0-2s）列值显示不准确 | 串行链路频繁拆建链判断（0-2s）列有显示0值的 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
126 | 在详细信息表的重传列有显示0值的 | 在详细信息表的重传列有显示0值的 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
127 | 在基本信息表server IP列中存在部分端口显示被遮挡住，显示不全 | 当统计的server IP端口较多时，存在部分端口显示被遮挡住，显示不全 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
128 | 基本信息表中拆建链路数统计有误 | 基本信息表中拆建链路数统计有误（改为链路最多IP的链路数） |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
129 | 交互时间与交互流量表格空间不足，导致两列列表中数据挤在一起无法辨认 | 交互时间与交互流量表格空间不足，导致两列列表中数据挤在一起无法辨认 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | UI |  | 熊光如
130 | 无效IP统计不全 | 无效IP比较多的时候，在统计后面出现省略号，统计不全 |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | 准确性 |  | 熊光如
131 | 系统信息终端型号统计存在局限性 | 系统信息终端型号统计存在局限性，当一次分析多个log时，终端会比较多，统计起来比较多，但是终端型号信息展示区域有限 |  | 发现 | [9 empty] | 功能 |  | 熊光如
132 | IE11浏览器分析数据存在bug | IE11浏览器分析数据存在不刷新页面时，第二次分析文件的时候。前端不往后台发送请求，直接跳转页面 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
133 | 全选所有log分析后在链路图位置存在报文名称显示不全现象（偶然） | 全选所有log分析后在链路图位置存在报文名称显示不全现象（偶然） |  | 发现 | [8 empty] | 关闭 | 准确性 |  | 于鸿洲
134 | 当分析的log较多时，吞吐曲线图Y轴存在被遮挡情况 | 当分析的log较多时，吞吐曲线图Y轴存在被遮挡情况或者当数据存在峰值时将会把文件名称遮挡 |  | 发现 | [5 empty] | 关闭 |  |  |  | UI |  | 于鸿洲
135 | 数据信息、图表展示信息在更换页面会重新置顶 | 当分析log后将数据或者图表页面信息滚动最下面时，在点击进入一键测试或者指标分析不进行任何操作，从新返回刚才的数据信息或者图表页面后，页面信息又显现在滚动前最上面的内容 |  | 发现 | [9 empty] | UI |  | 任宝坤
136 | IE浏览器分析log时IP流量分布图、包长分布图未对齐 | 当分析多个log时，多个log的IP流量分布图、包长分布图左侧未对齐显示 |  |  | 发现 | [7 empty] | 关闭 | 兼容性 |  | 于鸿洲
137 | 无效IP点击后，如果没有ip应显示（无） | 无效IP点击后，如果没有ip应显示（无） |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | 准确性 |  | 于鸿洲
138 | 火狐浏览器在详细信息表中很多位置没有边框 | 火狐浏览器在详细信息表中很多位置测试归属地等没有边框 |  | 发现 | [9 empty] | 兼容性 |  | 熊光如
139 | TCP建链时延计算（统计）错误 | yihangA-yinhangB_1 端口33863；统计中是0。实际应该是N/A；zhifubao_yinghangA-yueB_1.pcap端口54489 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
140 | 全选所有log分析后，每个log的数据明细与图表保持一一对应，但是解析log展示顺序与指标分析log列表中顺序不一致 | 全选所有log分析后，每个log的数据明细与图表保持一一对应，但是解析log展示顺序与指标分析log列表中顺序不一致 |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | 准确性 |  | 熊光如
141 | 高级设置中“其他IP”应改成无效IP | 高级设置中“其他IP”应改成无效IP |  | 发现 |  |  |  |  | 关闭 |  |  |  |  | UI |  | 熊光如
142 | 链路图中链路走势条与Y轴IP端口没对齐 | 链路图中链路走势条与Y轴IP端口没对齐 |  |  | 发现 | 关闭 | [7 empty] | UI |  | 熊光如
143 | 基本信息表中传输量最大IP及端口号表格中IP后面的冒号应取消 | 基本信息表中传输量最大IP及端口号表格中IP后面的冒号应取消 |  |  | 发现 |  |  |  | 关闭 |  |  |  |  | UI |  | 熊光如
144 | 平均RTT时间计算错误 | zhifubao_yinghangA-yueB_1.pcap端口号54489的平均RTT时间值是0，与人工计算不一致 |  |  | 发现 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
145 | 竞品TtFR数据说明部分数据存在问题 | 表上方关于TtFR解释说明部分的数据与下方表中数据不一致（与原数据正好列反了） |  |  | 发现 | 关闭 | [7 empty] | 准确性 |  | 熊光如
146 | 交互流量数值显示问题 | 在详细信息表中显示交互流量都保留小数点后两位，但是交互流量本身是个整数值，不需要保留小数点后几位 |  |  | 发现 |  |  |  | 关闭 |  |  |  |  | UI |  | 熊光如
147 | 请求类别存在统计错误 | tengxunshipin_taitaiwansui-02端口33961请求类别是get但是软件统计中显示是空格 |  |  |  | 发现 |  |  | 关闭 |  |  |  |  | 准确性 |  | 熊光如
148 | 无效IP区域不美观 | 统计无效IP的区域在IP比较多时，一行还没排满就会换行，导致该区域后面凸显一块空白区域 |  |  |  | 发现 |  |  | 关闭 |  |  |  |  | UI |  | 熊光如
149 | 请求类别存在统计存在空格 | 在软件统计中有的链路中没有HTTP请求类别，是否可显示为N/A |  |  |  | 发现 |  |  |  |  | 关闭 |  |  | UI |  | 熊光如
150 | 高级设置中随机取消某个或者多个指标时，点确认分析log，服务器返回"error！--服务器返回失败"提示 | 通过分析发现是后台判定条件缺失 |  |  |  | 发现 | 关闭 | [6 empty] | 功能 |  | 熊光如
151 | 链路图中放大或者缩小时Y轴内容与图中不是同比例收放导致错位 | 链路图中放大或者缩小时Y轴内容与图中不是同比例收放导致错位 |  |  |  | 发现 |  |  | 关闭 |  |  |  |  | 准确性 |  | 任宝坤
152 | 当分析的文件较大时，显示“error！服务器返回失败”的提示 | 当分析的文件较大时，显示“error！服务器返回失败”的提示 |  |  |  |  | 关闭 | [6 empty] | 功能 |  | 熊光如
153 | 上传选择文件存在表述不准确 | 在选择上传文件，当未选择文件直接点击上传时，也提示上传成功 |  |  |  |  | 发现 | 关闭 | [5 empty] | UI |  | 熊光如
154 | 使用IE浏览器在上传选择文件点击上传提交时，存在提示乱码 | 使用IE浏览器在上传选择文件点击上传提交时，在提示上传结果的弹窗上存在乱码 |  |  |  |  | 发现 | [5 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
155 | 只有分析两个文件时，才存在竞品比较，比较修辞是否可以描述清楚 | 例如系统当前描述是：“TtFS 相差百分比:N%”“TtFR 相差百分比: N%”。是否可以修改为“TtFS前者比后者高效，时间相差百分比：N%”等清晰判断；视频相关参数 需要按照后面方式修改：基础数据（优于/劣于/相似于）竞品数据 |  |  |  |  | 发现 |  |  | 关闭 |  |  |  | UI |  | 熊光如
156 | 当分析的两个文件中都没有http报文时，竞品统计表中应该在TtFS及TtFR栏统计数值是N/A；下面表述也显示N/A | 当分析的两个文件中都没有http报文时，竞品统计表中应该在TtFS及TtFR栏统计数值是N/A；下面表述也显示N/A |  |  |  |  | 发现 |  |  | 关闭 |  |  |  | UI |  | 熊光如
157 | 在高级设置参数里未选择视频比较时，在分析两个文件分析后依然会显示有竞品比较信息 | 在高级设置参数里未选择视频比较时，在分析两个文件分析后依然会显示有竞品比较信息 |  |  |  |  | 发现 | 关闭 | [5 empty] | 功能 |  | 熊光如
158 | 在上传文件时一次只能上传一个文件 | 在上传文件时一次只能上传一个文件 |  |  |  |  | 发现 | [6 empty] | 功能 |  | 熊光如
159 | 当上传的文件已经在服务器中上传保存了后再次上传依然显示上传成功 | 当上传的文件已经在服务器中上传保存了后再次上传依然显示上传成功 |  |  |  |  | 发现 |  | 关闭 |  |  |  |  | 功能 |  | 熊光如
160 | 上传的文件没有删除功能 | 上传的文件没有删除功能 |  |  |  |  | 发现 | 关闭 | [5 empty] | 功能 |  | 熊光如
161 | 当文件选择栏内文件较多时，全选文件点击分析后，有时会出现error的报错，提示没有信息反馈，但是不是必现的 | 当文件选择栏内文件较多时，全选文件点击分析后，有时会出现error的报错，提示没有信息反馈，但是不是必现的 | [5 empty] | 发现 | 关闭 |  |  |  |  | 功能 |  | 熊光如
162 | 单选部分文件进行分析时，在归属地中是有内容的，但是全选后详细信息表中归属地为空 | 单选部分文件进行分析时，在归属地中是有内容的，但是全选后详细信息表中归属地为空，如aiqiyi_taitaiwansui.pcap | [5 empty] | 发现 |  | 关闭 |  |  |  | 准确性 |  | 熊光如
163 | 分析文件后在详细信息表中没有关于与“上一条链路串并联关系”、“与上条链路间隔时延”、“串行链路频繁拆建链判断”等指标栏及其指标数据 | 分析文件后在详细信息表中没有关于与“上一条链路串并联关系”、“与上条链路间隔时延”、“串行链路频繁拆建链判断”等指标栏及其指标数据，但是在高级指标中这些都是勾选状态的 | [5 empty] | 发现 |  | 关闭 |  |  |  | 功能 |  | 熊光如
164 | 竞品比较表格中单位错误，应该将“s”改为“ms” | 竞品比较表格中单位错误，应该将“s”改为“ms” | [5 empty] | 发现 | 关闭 |  |  |  |  | 准确性 |  | 熊光如
165 | 包长分布图中1-100byte所占比例都统计为0%及最小包长统计为1byte也不对 | 包长分布图中1-100byte所占比例都统计为0%及最小包长统计为1byte也不对 | [5 empty] | 发现 | 关闭 |  |  |  |  | 准确性 |  | 熊光如
166 | 包长分布图中表述不准确，如当最大包长才306的tengxunshipin_taitaiwansui-02.pcap文件，出现1001-306byte区间取值 | 包长分布图中表述不准确，如当最大包长才306的tengxunshipin_taitaiwansui-02.pcap文件，出现1001-306byte区间取值 | [5 empty] | 发现 | 关闭 |  |  |  |  | 准确性 |  | 熊光如
167 | 链路图中SYN、FIN等指标隐藏功能存在问题 | 将指标隐藏后，链路图中其他指标条前移，但是其他指标并不是在该时间点开始的，从而导致错误 | [5 empty] | 发现 |  | 关闭 |  |  |  | 准确性 |  | 熊光如
168 | 在高级设置中一些参数去勾选后分析文件，这些去勾选的参数依旧显示 | 在高级设置中一些参数去勾选后分析文件，这些去勾选的参数依旧显示 | [5 empty] | 发现 |  | 关闭 |  |  |  | 准确性 |  | 熊光如
169 | 当选择竞品比较的两个文件都没有HTTP报文和服务器不支持TCP相关参数配置这个两个参数时版本中显示空白 | 当选择竞品比较的两个文件都没有HTTP报文和服务器不支持TCP相关参数配置这个两个参数时版本中显示空白 | [6 empty] | 发现 | 关闭 |  |  |  | 准确性 |  | 熊光如
170 | 竞品视频文件比较时，在服务器不支持TCP相关参数配置区域第一个文件名比第二个文件名下少一个下划线 | 竞品视频文件比较时，在服务器不支持TCP相关参数配置区域第一个文件名比第二个文件名下少一个下划线 | [6 empty] | 发现 |  |  |  | 关闭 | UI |  | 于鸿洲
171 | 频繁拆建链同IP信息，需要汇总 | 如：aiqiyi_xuezhangangjialing_jisu.pcap文件中统计频繁拆建链IP（223.99.245.196）分两个统计。一是8个拆建链，一是3个频繁拆建链 | [6 empty] | 发现 | 关闭 |  |  |  | UI |  | 于鸿洲
172 | 用户登录成功后清除缓存后删除文件（或者明知长时间未登录，账号停留在web系统页面，点击删除文件）会进入“HTTP Status 500”问题报错页面 | 用户登录成功后清除缓存后删除文件（或者明知长时间未登录，账号停留在web系统页面，点击删除文件）会进入“HTTP Status 500”问题报错页面 | [6 empty] | 发现 |  | 关闭 |  |  | 功能 |  | 熊光如
173 | 详细信息请求类别栏中个别请求类别符后带http字母 | 详细信息请求类别栏中个别请求类别符后带http字母 | [6 empty] | 发现 |  | 关闭 |  |  | UI |  | 熊光如
174 | 竞品时发现文件zhifubao_yinghangA-yueB_1.pcap的TtFR时间是0 | 通过wireshark解析文件发现该文件中只有http请求报文，没有服务器返回的数据包或者响应数据包，所以TtFR只能是N/A | [6 empty] | 发现 | 关闭 |  |  |  | 准确性 |  | 熊光如
175 | 详细信息表中，每隔几行或者几列都有会有横线或者竖线变粗，不美观 | 详细信息表中，每隔几行或者几列都有会有横线或者竖线变粗，不美观 | [7 empty] | 发现 | 关闭 |  |  | UI |  | 熊光如
176 | 基本信息比较表中参数存在问题，跟需求和事实统计不符 | 基本信息比较表中参数存在问题，跟需求和事实统计不符 | [7 empty] | 发现 | 关闭 |  |  | 准确性 |  | 于鸿洲
177 | 使用谷歌浏览器时，在高级设置里当调整web页面分辨率时，存在换行情况，如：“ip流量分布图”或者“与上条链路串并连关系”等 | 使用谷歌浏览器时，在高级设置里当调整web页面分辨率时，存在换行情况，如：“ip流量分布图”或者“与上条链路串并连关系”等 | [7 empty] | 发现 |  |  |  | 兼容性 |  | 于鸿洲
178 | 指标分析里全选文件时，分析键下方已选文件个数统计值为0，单个手动逐个添加选取文件，能够正确统计 | 指标分析里全选文件时，分析键下方已选文件个数统计值为0，单个手动逐个添加选取文件，能够正确统计 | [8 empty] | 发现 | 关闭 |  | 准确性 |  | 熊光如
179 | 当高级指标取消全选后，只留下必选项指标，分析文件发现通用指标中包数、DNS时延、交互流量、交互时间等列还存在并且存在数值 | 当高级指标取消全选后，只留下必选项指标，分析文件发现通用指标中包数、DNS时延、交互流量、交互时间等列还存在并且存在数值 | [8 empty] | 发现 |  | 关闭 | 准确性 |  | 熊光如
180 | HefeixinTextGroup.pcap和WeixinTextGroup.pcap文件由于时长未达到1s导致在吞吐中没内容显示 | HefeixinTextGroup.pcap和WeixinTextGroup.pcap文件由于时长未达到1s导致在吞吐中没内容显示 | [8 empty] | 发现 |  |  | 准确性 |  | 熊光如
181 | 当上传的文件名较长时，文件选择页面出现问题 | 火狐浏览器：选中文件后，提交按钮换行移位，下面文件框变高宽，文件间距变大，分析按钮悬浮在文件框上；谷歌浏览器：选中文件提交后，下面文件框变高变宽，但是文件框不能向右拉动；IE浏览器：整体效果与谷歌一致。 | [8 empty] | 发现 | 关闭 |  | UI |  | 何士远
182 | 所分析的文件名较长时，IP流量分布图及包长分布图中文件名溢出，显示不全 | 所分析的文件名较长时，IP流量分布图及包长分布图中文件名溢出，显示不全 | [8 empty] | 发现 | 关闭 |  | UI |  | 何士远
183 | 现有的谷歌浏览器升级到59.0.3053.3时，图表展示区域显示混乱 | 当浏览器升级到59版本时，图表展示区域内，多文件分析时IP流量分布图一行一个图展示，且该图周围还有链路图的IP及端口，放大缩小按钮等都悬浮在此图区域。 | [8 empty] | 发现 |  |  | 兼容性 |  | 任宝坤
184 | web页面不应该存在“微信_群聊_文本发送.pcap业务涉及 访问服务器跨区域 TCP WINDOW SCALE OPTION 问题情况”，详细描述中却是“ 服务器涉及0个地区 ”显示 | 当没有服务器跨省问题时应该不显示这条信息并且在上面汇总描述中也要省去 | [10 empty] | 关闭 | 准确性 |  | 熊光如
185 | 火狐浏览器平台页面文件选择“提交”按钮移动到第二行了，夹在浏览 与 全选按钮之间 | 火狐浏览器平台页面文件选择“提交”按钮移动到第二行了，夹在浏览 与 全选按钮之间 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
186 | 基本结论中不能存在“经过对比分析， 爱奇艺_电影_太太万岁.pcap 业务 可能存在 链路效率低/ 耗时长/ 的问题”描述，并列问题用顿号；另外当只有一个问题时直接显示问题就行不能后面带“、”“/”号等 | 因为链路效率、耗时长、小包多以及链路多等问题是并列对等的问题，应该用顿号 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
187 | 不应该存在“ 爱奇艺_电影_太太万岁.pcap业务在 方面可能存在问题，请深度分析” | 如果上面描述基础文件在交互时间方面劣于竞品文件并且存在子问题劣于竞品的时候需要显示出哪方面劣于，如“报文1 业务在 DNS时延方面可能存在问题，情深度分析” | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
188 | 跨省描述格式应该修改为“服务器涉及7个地区：北京市、广东省、上海市、河南省、美国、天津市、河北省”等样式；另外 | 跨省描述格式应该修改为“服务器涉及7个地区：北京市、广东省、上海市、河南省、美国、天津市、河北省”等样式 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 于鸿洲
189 | 访问服务器跨区域，频繁拆建链，TCP WINDOW SCALE OPTION三个参数是并列关系，应该用顿号隔开 | 访问服务器跨区域，频繁拆建链，TCP WINDOW SCALE OPTION三个参数是并列关系，应该用顿号隔开 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 于鸿洲
190 | TCP WINDOW SCALE OPTION问题涉及描述后面要用中文冒号，冒号后面在罗列对应的IP及端口 | TCP WINDOW SCALE OPTION问题涉及描述后面要用中文冒号，冒号后面在罗列对应的IP及端口 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
191 | 交互时间和交互流量后面的冒号修改为中文字体冒号 | 交互时间和交互流量后面的冒号修改为中文字体冒号 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
192 | 基本结论与下属报文1的名称距离太近，适当调整布局 | 基本结论与下属报文1的名称距离太近，适当调整布局 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
193 | 基本结论中中经对比分析部分的描述应该适当向后调整，现在太突出靠前 | 基本结论中中经对比分析部分的描述应该适当向后调整，现在太突出靠前 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
194 | 详细描述造成DNS时延大、TCP建链时延大、断链时延大的问题时也要根据对应逻辑顺序描述，不能先断链在TCP建链时延等顺序来 | 详细描述造成DNS时延大、TCP建链时延大、断链时延大的问题时也要根据对应逻辑顺序描述，不能先断链在TCP建链时延等顺序来 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
195 | 报文处理概述中报文名称后面的“.pcap”去除 | 报文处理概述中报文名称后面的“.pcap”去除 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 于鸿洲
196 | 报文处理概述部分图标对其后，下面概述内容比4个字图标描述提前两个字符 | 报文处理概述部分图标对其后，下面概述内容比4个字图标描述提前两个字符 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 于鸿洲
197 | 报文处理概述部分报文清洗下面数值括号除去 | 报文处理概述部分报文清洗下面数值括号除去 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 于鸿洲
198 | 详细信息中IP归属显示有跨省情况，但是在基本结论中却没显示出相关信息内容 | 详细信息中IP归属显示有跨省情况，但是在基本结论中却没显示出相关信息内容 | [10 empty] | 关闭 | 准确性 |  | 熊光如
199 | 链路图中每条链路的条形状态跟实际情况对不上，并且链路顺序也不对 | 链路图中每条链路的条形状态跟实际情况对不上，并且链路顺序也不对 | [10 empty] | 发现 | 准确性 |  | 熊光如
200 | 链路图中条形跟链路IP及端口初始时是对齐的，但是放将图放大及放大后又返回初始最小时，都出现时间条跟纵轴未对齐 | 链路图中条形跟链路IP及端口初始时是对齐的，但是放将图放大及放大后又返回初始最小时，都出现时间条跟纵轴未对齐 | [10 empty] | 发现 | 准确性 |  | 熊光如
201 | IP流量分布图中横轴上的IP显示不全 | IP流量分布图中横轴上的IP显示不全 | [10 empty] | 发现 | 准确性 |  | 熊光如
202 | 吞吐曲线图中纵轴上存在低于0byte刻度，但常理上不应该存在负值 | 分析爱奇艺_电影_太太万岁和咪咕_电影_一代宗师时吞吐曲线图中纵轴出现-1000000byte刻度 | [10 empty] | 发现 | 准确性 |  | 熊光如
Note on E5: 熊光如: 未考虑RST类报文及累加第一个fin的报文流量
Note on G5: 熊光如: tunxunshipin_taitaiwansui-02端口40049实际交互流量是678byte而统计值是746（端口40049-40094都存在计算错误）
Note on E8: 熊光如: 当http在wireshark解析存在问题时，如三次握手后两个http请求报文，第二个是第一个的补充，但是在wireshark上解析错误显示第二个http是请求，第一个解析成TCP报文时，软件会以第二个为准，导致第一个有效报文判断错误，从而使得参数 “time to first byte” 计算错误。如报文tengxunshipin_taitaiwansui-02端口号48327
Note on G8: 熊光如: 情况跟上次回退情况一样，但是上次端口48327修改好了，但是端口50896缺没处理。这样就怀疑处理的机制了；在该端口下值应该是1.05但是统计是N/A
Note on F9: 熊光如: zhifubao_yinghangA-yueB_1报文log端口54489统计的断链时延为负值
Note on E28: 熊光如:当http在wireshark解析存在问题时，如三次握手后两个http请求报文，第二个是第一个的补充，但是在wireshark上解析错误显示第二个http是请求，第一个解析成TCP报文时，软件会以第二个为准，导致第一个有效报文判断错误，从而使得参数 以及“链路时间有效率”计算错误。如报文tengxunshipin_taitaiwansui-02端口号48327；以及zhifubao_yinghangA-yueB_1.pcap端口54489特殊情况导致链路时间有效率计算错误；tengxunshipin_taitaiwansui-02端口40061实际值应该是46.6但是统计值是0
Note on D29: 熊光如: aiqiyi_qiehuan-02的log中端口号是59869重传实际是12次，平台计算是11次；tengxunshipin_taitaiwansui-02端口号43523重传实际1次记录的是4次；端口号40049也计算错误
Note on D74: 熊光如: 任宝坤提示：前台与后台交互的前端计时
Note on F144: 熊光如: tengxunshipin_taitaiwansui-02端口号40049页统计存在问题
Note on B167: 熊光如: v_0.8.8_alpha版本时，修改代码已提交，谷歌浏览器已经可以实现点击不会再条状前移等，但是火狐浏览器还能操作
Note on M181: 熊光如: 上传文件时有提示文件名过长就无法上传，这样就避免了图中文件名溢出
Note on M182: 熊光如: 上传文件时有提示文件名过长就无法上传，这样就避免了图中文件名溢出

## PDF报告问题专题
序号 | 问题 | 详细描述 | v_0.8.4_alpha | v_0.8.4.6_alpha | v_0.8.4.8_alpha | v_0.8.4.9_alpha | v_0.8.5_alpha | v_0.8.7_alpha | v_0.8.8_alpha | v_0.8.9_alpha | v_0.9.0_alpha | v_0.9.1_alpha | v_0.9.2_alpha | 问题归属 | 优先级 | 发现人 | 修改人 | 备注
1 | pdf表格导出 | pdf文件中表格宽度不能适配数据长度，当数据比较多时（如请求类别）只能显示部分数据 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 熊光如
2 | 报告输出结果数据不完整 | 分析数据时，若不点击详细信息，生成导出的excel和PDF文件中无详细信息数据，只有通用指标 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 熊光如
3 | PDF报告中图表类显示不明确 | 生成导出的PDF类型的报告中，图表类没有表头以及相关描述，只有图像，显示不明确，看不出某个图对应什么数据 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 熊光如
4 | 生成PDF报告中与所选数据不一致 | 将链路图隐藏某几个指标按钮，只显示其中想要的指标，在生成PDF报告上却显示是全部按钮后的结果；而前面数据中，不点开详细信息，在生成的PDF报告中就没有详细信息的数据，功能不一致 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 熊光如
5 | 生成PDF报告中图表数量和顺序与软件不一致 | 生成导出的PDF类型的报告中，几个曲线图的顺序与软件页面显示不一致；报告中还缺少一个链路图 | 发现/关闭 |  | 回退 | [7 empty] | 关闭 | 准确性 |  | 熊光如
6 | 生成的PDF、excel报告文件名是乱码 | IE 11浏览器在生成报告时，按照默认路徑生成的报告文件名是乱码 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 熊光如
7 | pdf格式的报告中只有数据无图表 | IE11浏览器生成的pdf格式的报告中无法记录分析的表格图像，只有数据信息 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 熊光如
8 | 水印编辑不可用 | 生成PDF报告时，水印可编辑，但不生效。报告中的水印仍为原水印 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
9 | PDF报告不能修改保存路径及文件名 | 生成报告时，不能修改保存路径，不能修改文件名称 | 发现 | [8 empty] | 关闭 |  | 功能 | 中 | 熊光如
10 | PDF报告中第三个数据表格内容混乱 | 数据表格中第三个表格数据错乱 | 发现/关闭 | [10 empty] | 准确性 |  | 熊光如
11 | PDF报告中数据表格中字体格式需修改 | 建议将表格中的字体改为垂直居中、左右居中，字体建议小一号 | 发现 | [8 empty] | 关闭 |  | UI | 低 | 熊光如
12 | PDF报告中无效ip栏有两个向下箭头 | 平台中无效ip后面加了“↓↓”提示可以展开，生成报告后，该表示也显示在报告中 | 发现/关闭 | [10 empty] | UI |  | 熊光如
13 | PDF报告中通用指标、详细信息、无效IP前有两个星号 | 所有数据图表均不按“一、二、”划分，直接显示名称和具体表格图片；表格名称前均有“**”，建议将星号去掉，考虑是否需要前后顺序加上“一、二“、这类序号 | 发现 | [8 empty] | 关闭 |  | UI | 低 | 熊光如
14 | PDF报告中无封皮 | 报告无封皮 | 发现/关闭 | [10 empty] | 功能 |  | 熊光如
15 | PDF报告中页码显示混乱 | 页码显示混乱，且报告中有两个页码1，且所有页面页码格式不统一 | 发现 | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 功能 |  | 熊光如
16 | PDF报告中数据表格换页后无表头 | PDF报告中数据表格换页后无表头，只有数据 | 发现 | [10 empty] | UI | 中 | 熊光如
17 | 柱状图、饼状图在PDF报告中无法显示具体数值 | 柱状图、饼状图需要点击后可弹出具体数值，生成的PDF报告中无法看到数值，建议将具体数值直接显示 | 发现 | 关闭 | [9 empty] | 功能 |  | 熊光如
18 | PDF报告首页存在黄色特殊标记 | PDF报告首页存在黄色特殊标记 |  | 关闭 | [9 empty] | UI |  | 熊光如
19 | pdf报告中存在两种水印 | pdf报告中存在两种水印 |  | 关闭 | [9 empty] | 准确性 |  | 熊光如
20 | pdf报告中系统信息中业务类型与前台显示不一致 | pdf报告中系统信息中业务类型与前台显示不一致 |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | 准确性 | 高 | 熊光如
21 | PDF报告中基本信息表格中参数没有单位 | PDF报告中基本信息表格中参数没有单位 |  | 关闭 | [9 empty] | 准确性 |  | 熊光如
22 | PDF报告中基本信息表中少列拆建链个数参数格 | PDF报告中基本信息表中少列拆建链个数参数格 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 功能 |  | 熊光如
23 | PDF报告中频繁拆建链数值缺少单位 | PDF报告中频繁拆建链数值缺少单位 |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | 准确性 | 高 | 熊光如
24 | PDF报告中“服务器不支持TCP WINDOW SCALE OPTION参数，会影响下载速率”应该在统计的IP及端口下方位置； | PDF报告中“服务器不支持TCP WINDOW SCALE OPTION参数，会影响下载速率”应该在统计的IP及端口下方位置； |  | 发现 | 关闭 |  |  |  | 关闭 |  |  |  |  | UI |  | 熊光如
25 | PDF报告中竞品表格中TtFS下的时间写成数据，且没有单位 | PDF报告中竞品表格中TtFS下的时间写成数据，且没有单位 |  | 关闭 | [9 empty] | 准确性 |  | 熊光如
26 | 通用信息表中DNS是数值或者N/A，在PDF报告中都是显示null | 不管通用信息表中DNS是数值或者N/A，在报告中都是显示null |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | 准确性 | 高 | 熊光如
27 | PDF报告中详细信息表中参数名称与前台顺序显示不一致 | 如：server IP在测试归属地与DNS时延后面了 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
28 | PDF报告中DNS时延列为空 | PDF报告中DNS时延列为空 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 准确性 |  | 熊光如
29 | PDF报告中IP归属地列为空 | PDF报告中IP归属地列为空 |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | 准确性 | 高 | 熊光如
30 | PDF报告中水印功能不可用 | 编辑新水印后，生成的报告名称是编辑的水印加一串数字体现（若是多个log一起分析的话文件压缩包名称跟编辑的水印一样），点开生成的报告，报告中水印和报告名称一样 |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | 准确性 | 高 | 熊光如
31 | PDF报告中缺少数据明细及图表展示两个大模块标题 | PDF报告中缺少数据明细及图表展示两个大模块标题 |  | 发现 |  |  |  |  | 关闭 |  |  |  |  | UI | 低 | 熊光如
32 | PDF报告中标题从属关系不明确，都是一样在报告中展示 | 无效IP是详细信息子信息；详细信息是通用信息子信息；基本信息和通用信息是数据展示中两个模块 |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | UI | 低 | 熊光如
33 | PDF报告中“服务器不支持TCP相关参数配置”与竞品区域内红色解释字体应该在报告中一样展示，便于理解 | “服务器不支持TCP相关参数配置”与竞品区域内红色解释字体应该在报告中一样展示，便于理解 |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | UI | 低 | 熊光如
34 | 多log分析时，无法生成每个log对应单独的pdf报告 | 多log分析时，无法生成每个log对应单独的pdf报告 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | 功能 |  | 熊光如
35 | 多log一起分析生成pdf报告存在问题 | 多个log一起分析后，点击生成的报告压缩包里的每份报告中都有对应的数据明细信息部分，但是图表展示部分都被集中在某一份报告中（一般都是在第一份报告中）；并且各log的IP流量图、包长分布图、吞吐曲线图、链路图在报告中不按顺序随意显示，有时还存在缺少某个图 |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | 准确性 | 中 | 熊光如
36 | pdf报告中在交互流量及传输总字节统计的数值与原始数据不一致 | PDF报告中交互流量与传输总字节总是在数值后保留小数点后两位导致数值较长，使得部分较长数据显示不准确；如tengxun_dianshiju.pcap报文的交互流量、传输总字节在报告中显示12923733E7 |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | 准确性 | 高 | 熊光如
37 | PDF报告中链路图的log名称不居中 | PDF报告中链路图的log名称不居中 |  | 发现 | 关闭 | [8 empty] | UI |  | 熊光如
38 | 无效IP应该只统计对应IP及端口 | 无效IP只需统计无效的IP并罗列出来即可，但是在报告中又分列出两列：一个业务名称、一个server IP，这样无法表达主题 |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | 准确性 | 高 | 熊光如
39 | PDF报告中频繁拆建链问题汇总说明中句间相间紧凑 | 频繁拆建链问题汇总说明中句间相间紧凑，应该有明显的区分 |  | 发现 |  | 关闭 | [7 empty] | UI | 低 | 熊光如
40 | PDF报告中竞品统计说明部分统计出错 | 竞品统计说明部分统计TtFR耗时多于，缺未在表格上方说明中统计 |  |  | 发现 | 关闭 | [7 empty] | 准确性 | 高 | 熊光如
41 | PDF首页添加一行log名 | 在首页新添一行分析的log名；业务名区域先空着后续改 |  |  | 发现 |  |  |  | 关闭 |  |  |  |  | 功能 |  | 于鸿洲
42 | PDF报告分析功能存在分析log大小的局限性 | 当所选待分析log过多或者过大时，无法下载生成报告，减少分析log或者选择分析较小log，使的分析的整体大小量低于某个值时能够生成报告 |  |  | 发现 |  |  |  | 关闭 |  |  |  |  | 性能 |  | 熊光如
43 | 将高级设置的业务个性指标中的“视频比较”指标勾选后，随意选择两个文件进行分析，将分析结果生成pdf报告，但是不是生成的一个PDF | 将高级设置的业务个性指标中的“视频比较”指标勾选后，随意选择两个文件进行分析，将分析结果生成pdf报告，但是不是生成的一个PDF | [5 empty] | 发现 | 关闭 |  |  |  |  | 准确性 |  | 熊光如
44 | 任意分析一个文件，生成pdf报告，报告中还依旧统计有竞品表格及服务器不支持TCP相关参数配置等内容 | 任意分析一个文件，生成pdf报告，报告中还依旧统计有竞品表格及服务器不支持TCP相关参数配置等内容 | [5 empty] | 发现 |  | 关闭 |  |  |  | 准确性 |  | 熊光如
45 | 任意分析一个文件，生成pdf报告时，有的会存在“HTTP Status 500 - Request processing failed; nested exception is java.lang.NullPointerException”报错情况 | 或者任意选择两个文件并选择视频比较时生成PDF报告也会存在类似情况；但是全选文件分析后生成PDF报告则能够成功 | [5 empty] | 发现 |  |  |  | 关闭 |  | 功能 |  | 熊光如
46 | PDF报告模板需要重新更改 | 目前竞品PDF报告模板还是沿用以前的模式，需要更改修正。普通报告需删除竞品比较部分，竞品比较报告模板需要修改竞品比较表格跟WEB页面保持一致 | [6 empty] | 发现 | 关闭 |  |  |  | 功能 |  | 于鸿洲
47 | PDF报告需要标题明确 | 在普通模板中需要按照WEB页面显示提供“数据明细”和“图表展示”两大块标题下的小标题各个内容；竞品需要添加一个“业务对比”大标题：如果勾选“视频对比”就需要相应的显示视频对比表及结果；如果勾选“传输对比”就需要显示传输间对比结果内容 | [6 empty] | 发现 |  |  | 关闭 |  | UI |  | 于鸿洲
48 | pdf报告中的详细信息IP归属地为空 | pdf报告中的详细信息IP归属地为空 | [7 empty] | 发现 |  | 关闭 |  | 准确性 |  | 熊光如
49 | pdf报告中关于竞品比较部分表下描述只有基础百分比数据，没有对比描述 | pdf报告中关于竞品比较部分表下描述只有基础百分比数据，没有对比描述 | [7 empty] | 发现 |  | 关闭 |  | 准确性 |  | 熊光如
50 | pdf报告详细信息列表中每行统计的信息顺序乱了，但是每个server ip后面对应的各列数据是准确的，只是每行顺序与web页面统计不一致 | pdf报告详细信息列表中每行统计的信息顺序乱了，但是每个server ip后面对应的各列数据是准确的，只是每行顺序与web页面统计不一致 | [7 empty] | 发现 |  | 关闭 |  | 准确性 |  | 熊光如
51 | 详细信息列表中数据由于都是靠下居中，导致下面的下划线将带有小数点的数据遮挡，有的会误会成未带小数点 | 详细信息列表中数据由于都是靠下居中，导致下面的下划线将带有小数点的数据遮挡，有的会误会成未带小数点 | [7 empty] | 发现 |  | 关闭 |  | UI |  | 熊光如
52 | 全选文件（尽量找10个较大的文件）分析后生成pdf报告会报错，无法生成报告 | 全选文件（尽量找10个较大的文件）分析后生成pdf报告会报错，无法生成报告 | [8 empty] | 发现 | 关闭 |  | 功能 |  | 熊光如
53 | pdf报告首页测试文件名处，当比较的文件名都比较大（或者单个文件名比较大）时，出现字体缩小，首页其他区域有明显的差异，不美观 | pdf报告首页测试文件名处，当比较的文件名都比较大（或者单个文件名比较大）时，出现字体缩小，首页其他区域有明显的差异，不美观 | [8 empty] | 发现 | 关闭 |  | UI |  | 熊光如
54 | pdf报告内通用信息表中server ip列内统计出现局部ip紧凑的问题 | pdf报告内通用信息表中server ip列内统计出现局部ip紧凑的问题 | [8 empty] | 发现 | 关闭 |  | UI |  | 熊光如
55 | 分析中文命名的文件生成的pdf报告中首页上测试文件名只有“.pcap”没有中文汉字 | 分析中文命名的文件生成的pdf报告中首页上测试文件名只有“.pcap”没有中文汉字 | [8 empty] | 发现 | 关闭 |  | 准去性 |  | 熊光如
56 | 当分析的文件链路较多时，链路图中不叫大，导致生成的pdf报告截取不全 | 当分析的文件链路较多时，链路图中不叫大，导致生成的pdf报告截取不全 | [8 empty] | 发现 | 关闭 |  | 准确性 |  | 熊光如
57 | 生成的pdf报告中不含新需求内容，报文处理概述及基本结论 | 生成的pdf报告中不含新需求内容，报文处理概述及基本结论 | [10 empty] | 关闭 | 准确性 |  | 熊光如
58 | 报文概述部分内容不要置顶，要居中在报告单独页 | 报文概述部分内容不要置顶，要居中在报告单独页 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
59 | 报文概述部分内容图标及下面描述要居中，按照WEB页面展示样板规划横竖线 | 报文概述部分内容图标及下面描述要居中，按照WEB页面展示样板规划横竖线 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
60 | 报文概述部分报文清洗内容需跟web页面保持一致，规范“ ◆ 36条有效ip,已清洗掉14条” | 报文概述部分报文清洗内容需跟web页面保持一致，规范“ ◆ 36条有效ip,已清洗掉14条” | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
61 | 报文处理概述部分中，当无法参数计算为0时，不显示；当无法计算参数在3个及3个以上时显示格式为比如“某某、某某、某某等（）个参数无法计算”参数间用顿号 | 报文处理概述部分中，当无法参数计算为0时，不显示；当无法计算参数在3个及3个以上时显示格式为比如“某某、某某、某某等（）个参数无法计算”参数间用顿号 | [10 empty] | 关闭 | 准确性 |  | 熊光如
62 | 报文处理概述部分中，建议数不准确，跟web页面上也不一致 | 报文处理概述部分中，建议数不准确，跟web页面上也不一致 | [10 empty] | 关闭 | 准确性 |  | 熊光如
63 | 基本结论行不要置顶 | 基本结论行不要置顶 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
64 | 基本结论中描述三个问题的问题件用顿号 | 基本结论中描述三个问题的问题件用顿号 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
65 | 基本结论中描述“服务器涉及7个地区广东省、北京市、天津市、河南省、河北省”注意要在地区后面加分号 | 基本结论中描述“服务器涉及7个地区广东省、北京市、天津市、河南省、河北省”注意要在地区后面加分号 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
66 | 基本结论中三个问题的详细描述部分，上一个描述完了要在结尾处加分号 | 基本结论中三个问题的详细描述部分，上一个描述完了要在结尾处加分号 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
67 | 基本结论与对比结论没有区分开，对比结论部分不要紧挨着基本结论内容，要有间隔加以区分，并且没有对比结论的二级标题 | 基本结论与对比结论没有区分开，对比结论部分不要紧挨着基本结论内容，要有间隔加以区分，并且没有对比结论的二级标题 | [10 empty] | 关闭 | UI |  | 熊光如
68 | 对比结论小包多的问题未被统计（包括汇总里也没有），在web页面上有这部分问题 | 对比结论小包多的问题未被统计（包括汇总里也没有），在web页面上有这部分问题 | [10 empty] | 关闭 | 准确性 |  | 熊光如
69 | 报告内容简介中Time to First Byte应该修改为建链后首包时延 | 报告内容简介中Time to First Byte应该修改为建链后首包时延 | [10 empty] | 发现 | 准确性 |  | 熊光如
70 | 对比结论问题表格内报文名称不需要字体加黑 | 对比结论问题表格内报文名称不需要字体加黑 | [10 empty] | 发现 | UI |  | 熊光如
71 | 对比结论中关于时间消耗方面，下面具体平均DNS时延等描述前“»”左侧需要与下方表格左侧对齐 | 对比结论中关于时间消耗方面，下面具体平均DNS时延等描述前“»”左侧需要与下方表格左侧对齐 | [10 empty] | 发现 | UI |  | 熊光如
72 | 对比结论中报文结构问题表中包数数值中没有小数点 | 经查验发现报告中的数值与web页面上的数值不符，是web页面中的数值中间加小数点，小1000倍 | [10 empty] | 发现 | 准确性 |  | 熊光如

## Sheet2
问题归属 | 序号 | 问题 | 详细描述 | 问题归类 | 优先级 | 修改人 | 修改结果
版本间问题跟踪对比表 | 26 | 平台与IE8不兼容 | 通过IE8访问发现登录界面偏左，格式不正确; 登录成功后，无法识别到测试log，无法选择添加log并分析数据，界面混乱 | 兼容性 |  | 任宝坤 | 通过
| 29 | 重传识别计算错误，并且重传识别定义不明确 | 该指标人工计算与平台分析得到的数值不一致。如：重传识别，tenxunshipin_taitaiwansui-02端口43523，出现4次reset报文及一次重传，软件将后3次reset报文认为是第一个的重传 | 准确性 | 高 | 任宝坤 | 通过
| 47 | 用户信息模块待完善 | 现有的用户个人信息模块中个人信息较为单调，指标维护内容为空，并且应有返回测试界面功能 | 功能 |  | 何士远
| 58 | 注册时的邮箱没有任何绑定作用 | 注册新用户时，邮箱部分需要优化，邮箱添加后缀和不添加后缀都能注册，随便写什么都可以注册，也不会向邮箱发送注册确认信息 | 功能 |  | 何士远
| 59 | 邮箱可以反复注册 | 使用已经注册的邮箱再次注册，提示次邮箱可以注册，并注册成功，也可正常登录 | 功能 |  | 何士远
| 63 | 高级设置界面显示与IE11浏览器不兼容 | 使用IE11浏览器登录，高级设置里的勾对框遮掩住了部分文字信息 | 兼容性 |  | 何士远
| 74 | 长时间无操作退出登录 | 长时间无操作会被强制退出登录，但是只有重新选择指标分析时才被强制退出，如果在数据图表界面，各功能仍可以继续正常使用 | 功能 |  | 任宝坤 | 通过
| 86 | 链路时间有效率定义不明确 | 链路时间有效率，tengxunshipin_taitaiwansui-02端口40061，设计方认为按照定义NO是2045的报文即是第一个数据包也是最后一个，故而导致指标为0，若修改则需修改定义 | 功能 |  | 任宝坤 | N/A
| 95 | 系统信息内容显示 | 在系统信息展示栏，业务类型及终端品牌型号为空 | 准确性 |  | 何士远
| 114 | 注册新用户是出现记录之前用户名的信息（随机） | 当点击新用户注册时，在邮箱位置显示之前用过的用户名，而在密码输入框内还有星号好似也记录了之前用户的密码，但用户名框及确认密码框内为空 | 功能 |  | 何士远
| 116 | 点击生成excel报告无反应 | 点击生成excel报告无反应 | 功能 |  | 何士远
| 122 | 将浏览器页面进行缩小，内嵌框内容缩入框中 | 将浏览器页面进行缩小，内嵌框内容缩入框中 | UI |  | 何士远
| 131 | 系统信息终端型号统计存在局限性 | 系统信息终端型号统计存在局限性，当一次分析多个log时，终端会比较多，统计起来比较多，但是终端型号信息展示区域有限 | 功能 |  | 何士远
| 135 | 数据信息、图表展示信息在更换页面会重新置顶 | 当分析log后将数据或者图表页面信息滚动最下面时，在点击进入一键测试或者指标分析不进行任何操作，从新返回刚才的数据信息或者图表页面后，页面信息又显现在滚动前最上面的内容 | UI |  | 何士远
| 138 | 火狐浏览器在详细信息表中很多位置没有边框 | 火狐浏览器在详细信息表中很多位置测试归属地等没有边框 | 兼容性 |  | 何士远
| 144 | 平均RTT时间计算错误 | zhifubao_yinghangA-yueB_1.pcap端口号54489的平均RTT时间值是0，与人工计算不为0不一致 | 准确性 |  | 任宝坤 | seq+长度=nextACK
| 158 | 在上传文件时一次只能上传一个文件 | 在上传文件时一次只能上传一个文件 | 功能 |  | 任宝坤 | 通过
| 177 | 使用谷歌浏览器时，在高级设置里当调整web页面分辨率时，存在换行情况，如：“ip流量分布图”或者“与上条链路串并连关系”等 | 使用谷歌浏览器时，在高级设置里当调整web页面分辨率时，存在换行情况，如：“ip流量分布图”或者“与上条链路串并连关系”等 | 兼容性 |  | 任宝坤
| 180 | HefeixinTextGroup.pcap和WeixinTextGroup.pcap文件由于时长未达到1s导致在吞吐中没内容显示 | HefeixinTextGroup.pcap和WeixinTextGroup.pcap文件由于时长未达到1s导致在吞吐中没内容显示 | 准确性 |  | 任宝坤 | 时间小于0.5s
| 183 | 现有的谷歌浏览器升级到59.0.3053.3时，图表展示区域显示混乱 | 当浏览器升级到59版本时，图表展示区域内，多文件分析时IP流量分布图一行一个图展示，且该图周围还有链路图的IP及端口，放大缩小按钮等都悬浮在此图区域。 | 兼容性 |  | 任宝坤 | 通过
| 199 | 链路图中每条链路的条形状态跟实际情况对不上，并且链路顺序也不对 | 链路图中每条链路的条形状态跟实际情况对不上，并且链路顺序也不对 | 准确性 |  | 任宝坤
| 200 | 链路图中条形跟链路IP及端口初始时是对齐的，但是放将图放大及放大后又返回初始最小时，都出现时间条跟纵轴未对齐 | 链路图中条形跟链路IP及端口初始时是对齐的，但是放将图放大及放大后又返回初始最小时，都出现时间条跟纵轴未对齐 | 准确性 |  | 任宝坤 | 通过
| 201 | IP流量分布图中横轴上的IP显示不全 | IP流量分布图中横轴上的IP显示不全 | 准确性 |  | 任宝坤 | 图片宽度缩小100px
| 202 | 吞吐曲线图中纵轴上存在低于0byte刻度，但常理上不应该存在负值 | 分析爱奇艺_电影_太太万岁和咪咕_电影_一代宗师时吞吐曲线图中纵轴出现-1000000byte刻度 | 准确性 |  | 任宝坤 | 通过
PDF报告问题专题 | 16 | PDF报告中数据表格换页后无表头 | PDF报告中数据表格换页后无表头，只有数据 | UI |  | 何士远
| 69 | 报告内容简介中Time to First Byte应该修改为建链后首包时延 | 报告内容简介中Time to First Byte应该修改为建链后首包时延 | 准确性 |  | 何士远
| 70 | 对比结论问题表格内报文名称不需要字体加黑 | 对比结论问题表格内报文名称不需要字体加黑 | UI |  | 何士远
| 71 | 对比结论中关于时间消耗方面，下面具体平均DNS时延等描述前“»”左侧需要与下方表格左侧对齐 | 对比结论中关于时间消耗方面，下面具体平均DNS时延等描述前“»”左侧需要与下方表格左侧对齐 | UI |  | 何士远
| 72 | 对比结论中报文结构问题表中包数数值中没有小数点 | 经查验发现报告中的数值与web页面上的数值不符，是web页面中的数值中间加小数点，小1000倍 | 准确性 |  | 何士远
回退问题 | 4 | 交互流量计算错误 | tunxunshipin_taitaiwansui-02端口40049实际交互流量是678byte而统计值是746（端口40049-40094都存在计算错误） |  |  | 任宝坤 | 通过